重点工作推进情况（10月份）

**10月份重点工作推进情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点工作** | **本月份推进情况** | **下一步推进计划** |
| 1 | **团的制度建设** | 1.上报团中央传达学习宣传中央4号文件精神和中央党的会议精神工作方案；省委常委、政法委书记林少春召开协调会，就我省《实施意见》有关问题进行协商。2.抓紧督促各部门项目经费使用进度落实；继续有序推进机关及事业单位内审工作，按计划开展与各部门的情况碰头会，督促做好内审整改；组织开展我委机关及下属单位相关预算的填报工作。 | 1.收集兄弟省市改革方案，梳理可借鉴改革举措。2.进一步精简完善《共青团广东省委员会机关工作制度汇编》和《广东共青团战线工作指南》。 |
| 2 | **基层服务型团组织建设** | 1在全省下发《关于申报2015年省级示范性青少年综合服务平台的通知》（团粤办发[2015]85号），对全省创建活动进行动员部署。1. 继续督促“活力在基层”优秀服务型团组织创建活动第一赛季各项目提交活动总结，推进第二赛季的项目复核工作，推进活力在基层工作与五四红旗团委创建工作进行融合对接。
2. 推动团员成为注册志愿者工作，截至目前，累计有1148360名团员注册成为志愿者。
3. 推进城乡区域化团建工作。**城市方面，**对10个城市街道区域化团建示范点进行实地考察，总结示范点的经验与不足，并报送材料给团中央。**农村方面，**按进度推进开展“百县千乡”分类示范创建活动。编印第8期《广东农青工作信息》简报（《团肇庆市委大力推进农村电子商务建设》）分发各地市；转发团中央《关于集中举办“百县千乡”分类示范创建工作述评会的通知》至各地市；与京东集团合作，组织11000多名乡村推广员在粤东西北开展扶贫、文化、体育、环保等方面活动847场（次）。
 | 1.对2014年团中央支持的青少年综合服务平台建设经费使用、管理情况进行年度督查；开展2015年团中央支持的青少年综合服务平台的经费下拨工作；开展省级示范性青少年综合服务平台的认定工作。2.加大地市宣传力度，举办团员志愿者培训。3.计划11月份开展全省街道区域化团建集中活动月，通知正在拟下发；农村方面，11月-12月，重点开展“百县千乡”分类示范创建活动成果提升阶段工作。 |
| 3 | **团干部队伍建设** | 1.举办第三期全省团干主体培训班，来自中职院校、中学、企业近340名团干参加轮训。2.全省发放《关于在 “团干部如何健康成长”大讨论活动中做好征集青年意见工作、开好民主（组织）生活会的通知》，并做好相关征求青年意见等工作；总结团省委开展大讨论活动经验，上报团中央。 |  1.督导各级择优配齐市、县团委书记班子和机关干部。 2.落实第三期培训班实施方案，完善团干培训师资库建设。 3.团省委党组以及各党组织开展“三严三实”专题三研讨；收集、整理全省“青年意见清单”，做好召开团省委党组民主生活会的准备。 |
| 4 | **共青团宣传思想工作** | 1. 推进青网计划网络文明志愿者队伍建设。搭建包括人员管理、队伍动员、项目发布、服务计时、数据统计等功能在内的有效管理体系，全省已有106.5万人通过该平台注册成为青年网络文明志愿者；建立骨干志愿者队伍的三级直联制度。省级组建20人左右的青微工程核心队伍，21个地市、121个县区分别组建“青网盟”骨干工作微信群，共纳入全省5818余名市、县网络文明志愿者骨干，确保重大节点和重要事件时的及时、有效发声；在省内九个地市实施“青网计划”示范项目，做实做新青年网络文明志愿行动。目前，由团中央宣传部为指导单位、团东莞市委为承办单位的广东青少年网络文明志愿服务项目设计大赛已全面开展。
2. 新媒体工作室做好微信编发工作，当月各周在团中央微信影响力榜单中最高排名第5。
3. 推动广东共青团学校战线“广东青年之声”平台的建设工作，四个试点高校网站上线，建立了专家服务联盟，直接面向广大青年开展联系与服务，线上倾听青年心声、解答青年疑惑，线下配套开展服务青年工作项目，组织青年五四奖章获得者参与“青年之声”平台互动，邀请他们利用业余时间在自己擅长的领域内为青年成长提供帮助，并推出“三个一”的具体工作制度。
4. 下发《关于学习贯彻高校团委书记“三严三实”专题教育座谈会议精神的通知》《关于在 “团干部如何健康成长”大讨论活动中做好征集青年意见工作、开好民主 (组织) 生活会的通知》，转发《关于在秋季开学后开展全国大中学生培育和践行社会核心价值观主题宣传月的通知》。
5. 在全省高校开展文艺名家进校园活动；组织申报“五个100”优秀国学项目，并将选拔结果上报团中央。
 | 1. 继续扎实推进“青网计划”示范项目，打造清朗网络空间；完善网络文明志愿者骨干三级直联制度，发展各级“青网盟”骨干力量。
2. 继续扎实推进广东“青年之声”工作，完善平台功能，组织线下服务联盟。
3. 做好各高校的宣传思想方面的总结材料的收取工作；进一步推进大中专学生开展“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动，传播青春正能量；结合第十届广东大中专学生校园文体艺术节，引导大中专学生“勤学、修德、明辨、笃实”，督促各高校做好参赛工作。
 |
| 5 | **促进青年创新创业就业工作** | **1.大学生科技创新能力提升行动：**继续推进“青创100”广东大学生创新创业引领计划，发动高校团委、省内创新创业孵化器、广东粤科金融集团、广州股权交易中心、广东省青少年事业促进中心等单位通过线上新媒体宣传、线下张贴宣传海报等形式，覆盖省内符合遴选标准的优秀在校和毕业创业潜力股并鼓励其参与面试遴选，目前有接近两百名符合要求的候选学员报名，达到活动宣传和学员遴选的预期效果。**2.启航计划：**建立和完善青年创业孵化基地1个；新建和完善高校创业学院或创业协会（社团）2个；规范化建设青年就业创业导师团队（导师团成员数）11人；培育孵化青年小微企业19个；培训创业就业青年0.33万人；线上线下结合辅导创业青年2.7万人次。**3.“领头雁”培养计划：**联合广东银监局发文团粤办联发【2015】10号，在全省创建农村青年金融服务站。**4.“邮储银行杯”广东省创新创业创富大赛决赛：**与省商务厅、省农业厅、省人社厅联合发文（粤人社函【2015】2235号）举办2015年“邮储银行杯”广东省创新创业创富大赛决赛。5.**“挑战杯”竞赛：**积极配合团中央，联系指导广东省内终审决赛参赛高校进行会务系统申报工作，落实参赛参赛高校作品展示、后勤保障、成果交易等具体赛务；做好第十四届“挑战杯”国赛省级优秀组织奖申报及国际大学生创新创业峰会赴港人员安排；进行“挑战蓝”骑跑宣传行动暨终审决赛倒计时30天誓师仪式。 | 继续推进“青创100”广东大学生创新创业引领计划候选学员面试及录取工作，并对“青创100”引领计划保持宣传热度，形成合力做好“青创100”开班仪式及广东创新创业学院挂牌仪式，继续营造青年大学生投身创新驱动发展战略生动实践的良好氛围。 |
| 6 | **青年马克思主义者培养工程** | 1.下发《关于组织开展2015年度寻访“中国大学生自强之星”活动人选的通知》。2.在“青马工程”手机APP软件“爱马士”上开展社会核心价值观主题宣传月的心得交流活动。3.转发《关于推荐学员参加2015年第二期全国中职学校团委书记培训班的通知》 | 1.进一步推动各高校的“青马工程”进院系的工作；收集各高校开展“青马工程”的先进经验和做法；升级完善“青马工程”手机APP软件“爱马士”。2.加强对青年教师的培训指导。 |
| 7 | **中学（中职）共青团工作** | 1.中学共青团。拟推荐15名“最美中职生”候选人参加全国评选活动，其中拟推荐广州市工贸技师学院的谭伟创为“最美中职生标兵”候选人。2.中职共青团。进一步落实《关于加强中学共青团工作的意见》，年底将初中、高中阶段毕业班团青比严格控制在45%、85%以下；加强省、市级中学共青团重点联系学校制度建设，加强对重点联系学校的直接联系和指导。3.促各地市部署开展“与人生对话-我的中国梦”主题教育活动，举行2015年粤港澳中学生模拟联合国大会闭幕式暨“18岁成人礼”活动。4.安排10名中职（技工）学校团委书记前往井冈山培训。 | 1.中国青少年科技创新奖励基金拟于2015年11月-2016年6月开展支持50个地市级团委面向中学生（含中职生）开展50项科技创新示范竞赛项目，团省委根据分配名额（3个名额）择优推荐。2.落实《关于加强中学共青团工作的意见》情况，开展全省中学团委书记培训班。 |
| 8 | **少先队专业化建设工作** | 1. 印发《团粤联发〔2015〕71号 关于表彰2014-2015年度广东省少先队先进集体、个人的决定》《粤少办发〔2015〕18号 关于公布第八届“飞扬的红领巾”广东少先队队日竞赛活动第一赛季获奖名单的通知》。
2. 举行“立志立德 向上向善”——广东省少先队纪念建队66周年主题队日活动、“鼓号奏响中国梦”汕头市2015年少先队鼓号队会操表演。
 |  贯彻落实省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》情况，少先队辅导员队伍建设、少先队活动课程建设、课外活动落实、相关主题活动开展情况。 |
| 9 | **两新组织和新兴领域青年工作** | 1. 开展亲青家园星级评定体系调研活动，编写亲青家园星级评定调查问卷，拟向基层亲青家园组织开展摸底调查；10月18-24日赴台湾开展的广东省亲青领袖研习班。
2. 已成立互联网行业团工委6个，互联网行业共青团工作指导和推进委员会（团指委）105个；已成立团组织的地区、园区有130个，互联网企业数量550个；已建立青年社团的互联网企业数量300个，青年社团316个；已建立青年工作委员会的互联网企业有26个。
 |  下沉基层调研亲青家园组织。 |
| 10 | **青少年民族团结进步创建和对口支援工作** |  1.专题发文《关于进一步推动对口支援工作的通知》（团粤办发〔2015〕71号），对对口支援工作进行督办，确保对口支援工作按时开展。 2.开展2015年团中央“培养计划”第二批在粤挂职干部及省内首批民族地区挂职干部考察交流活动和2015年广东共青团民族地区挂职干部座谈交流会，促进民族地区干部间的交流。 |  摸查今年未完成的项目并督办。 |
| 11 | **青少年维权工作** |  1.推进青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作，按照团中央《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》要求，积极培养、发掘、凝聚青少年事务社工人才，对我省团干考社工证情况、通过人数进行统计整理。2.推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪试点工作，推动第三轮重点县区青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，陆续划拨第三轮61个县区每个县区1万的工作经费；继续推进我省重点青少年群体摸查工作，解决各地市在数据录入过程中出现的各类问题，收集各地市五类重点青少年的数据信息；第二期“活力在社团”广东省青少年禁毒微行动，在全省各级社会工作（者）协会、各社会工作服务机构、各高校社会工作服务团体中征集45个禁毒微项目，提供1500-3000元不等的经费开展活动；统计半年全省“千名青年律师千场法律服务”活动数据，并做好相关宣传报道；研究部署青少年模拟法庭活动；联合省禁毒办研究成立“广东青少年禁毒公益联盟”。 3.推进青少年社区矫正工作，《关于共青团参与青少年社区矫正试点工作情况的报告》获省委主要领导批示；召开“广东省青少年社区矫正工作推进会及培训班”；拨款116万给21个地市建立社区矫正帮扶基地。 | 1.继续督促指导各地市建立青少年事务社会工作专业人才队伍。2.指导第三轮县区做好重点青少年服务管理工作；开展第二期“活力在社团”青少年禁毒微行动活动总结；确定青少年模拟法庭活动形式，细化工作方案并在全省范围内开展实施；进一步探讨公益联盟的组织形式、工作方向。3.对接司法厅更新省市社区服刑人员相关数据。 |
| 12 | **志愿服务重点工作** |  1.青年志愿者助残“阳光行动：“微梦想”助残公益活动等5个助残类项目入围第二届中国青年志愿服务项目大赛全国赛，“明月云屋（残疾人网上创业与就业孵化基地）”入围项目大赛公益创业专项赛；举办2015年全省志愿者骨干训练营（志愿助残专场）。 2.关爱农民工子女志愿服务行动：莞港交流－－新候鸟社区儿童教育志愿服务项目等4个关爱农民工子女志愿服务项目入围第二届中国青年志愿服务项目大赛全国赛。 3.广东志愿者“一张网”的应用推广：完善广东志愿者网的业务功能，持续改善平台的用户体验；梳理“广东志愿者”系统业务流程，为下一阶段系统的重建重构做好前期准备工作。截止2015年11月8日，平台注册志愿者740.17万人，志愿者组织3.35万个，发起服务项目15.93万个，为社会贡献服务时间逾亿个小时。 4.成立广东青年大数据及新媒体中心，统筹“广东志愿者”平台的社会化建设运营；完善广东志愿者网的业务功能，持续改善平台的用户体验。截止10月8日，平台注册志愿者725万人，志愿者组织3.3万个，发起服务项目15万个，为社会贡献服务时间亿个小时。 | 1.联合省文明办等单位组建志愿服务督导团，提升助残、关爱农民工子女等志愿服务专业化水平；邀请专家学者、公益达人组成项目导师团，通过结对指导、专题授课、路演答辩等方式对项目团队进行培训，提升项目质量，力争取得优异成绩。2.广东志愿者“一张网”的应用推广：持续改良完善广东志愿者网的业务功能及用户体验；进一步讨论梳理“广东志愿者”系统业务流程，安排系统重建重构整体推进计划。 |
| 13 | **港澳台青少年及国际青年交流工作** | 1.联合省港澳办、香港国民教育促进会，组织400多名香港青少年到深圳、河源开展“东江之水越山来”历史追溯考察活动，通过考察帮助香港青少年深入了解东江水供港历史。2.组织120多名港澳台大学生举办粤港澳台中医药大学生交流活动，通过参观医药企业、主题交流会等途径，促进两岸四地大学生在中医药领域的专业交流。3.联合香港中联办，组织63名全国青联香港特邀委员前往佛山开展考察活动，招玉芳副省长会见交流团一行。4.接待马来西亚华人公会青年团，组织参观了建筑协会、能源公司，并与广东青年企业家座谈交流。5.联合省外办、广外举办了“第一期太平洋岛国青年领袖培训班青年对话”，双方就多个领域达成了加强交流的共识，并希望借助“一带一路”战略推进，中国与太平洋岛国青年将有更多互惠互利的深层次交流与合作。 |  1.对接好港澳台社团，继续完成“青年同心圆计划”任务； 2.接待全国青联邀请的法国青年团到粤访问。 |