共青团广东省委员会

广东省教育厅

广东省财政厅

广东省人力资源和社会保障厅

广东省志愿者联合会

团粤联发〔2016〕36号

关于印发《2016年广东大学生志愿服务

西部（山区）计划实施方案》的通知

各地级以上市及顺德区团委、教育局、财政（税）局、人力资源和社会保障(人力资源、民政和人力资源社会保障)局、志愿者联合会（义工联），各高校：

广东大学生志愿服务西部（山区）计划是由共青团广东省委员会、广东省教育厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省志愿者联合会共同组织实施的一项重大人才工程。按照《关于印发<2016-2017年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2016〕6号）的部署和要求，决定2016年继续实施广东大学生志愿服务西部（山区）计划。现将《2016年广东大学生志愿服务西部（山区）计划实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

西部（山区）计划广东省项目办联系人：刘淑贤、游浩文

联系电话：020-83861999、87786223（传真）

电子邮箱：gd_zyz@126.com

联系地址：广州市越秀区寺贝通津1号大院

邮    编：510080

共青团广东省委员会             广东省教育厅

广东省财政厅        广东省人力资源和社会保障厅

广东省志愿者联合会

2016年6月1日

2016年广东大学生志愿服务

西部（山区）计划实施方案

一、工作内容

2016年，我省按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，由中央财政支持的全国项目计划选派214名左右西部计划志愿者（含第十八届中国青年志愿者研究生支教团志愿者），由省财政与社会资金共同支持的地方项目计划选派150名左右山区计划志愿者。

（一）西部计划

根据团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合印发的实施方案，2016年大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）共实施基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等7个专项。服务期为1至3年，服务协议一年一签。

（二）山区计划

广东大学生志愿服务山区计划（以下简称“山区计划”）是西部计划的地方项目，由省级财政资金和社会资金共同支持。2016年，结合省委省政府精准扶贫、精准脱贫攻坚系列决策部署和安排，山区计划重点实施“希望乡村教师”专项（服务内容见附件3），服务期1至3年，服务协议一年一签。“希望乡村教师”专项由省项目办与广东省青少年发展基金会、北京立德未来公益助学基金会共同实施和管理，其中，省项目办负责招募约50名“希望乡村教师”支教志愿者，北京立德未来公益助学基金会负责招募约100名“美丽中国”支教志愿者。

二、招募对象

省内普通高等学校2016年应届本科毕业生或在读研究生，部分岗位可适当考虑特别优秀的应届专科毕业生。其中，山区计划适当招募部分省外高水平大学优秀应届本科毕业生或在读研究生。

三、实施步骤

（一）宣传动员

4月至6月，各高校要进一步加强宣传动员力度，将宣传动员工作做精、做细、做透，向每一名应届高校毕业生全面、准确、及时的发布相关信息，力争申请报名人数和录取人数要比上一年有较大增加；向毕业生宣扬西部（山区）计划志愿者素质高、能吃苦、有担当的优秀品德及扎根基层、无私奉献的先进事迹，唱响“到西部去、到山区去、到祖国最需要的地方去”的时代强音，用“我的西部（山区）梦”共筑“我们的中国梦”。

（二）确定服务地区和招募名额

结合我省对口支援西部省区工作安排，2016年我省招募的西部计划志愿者主要派往广西、西藏、新疆、贵州、四川、新疆生产建设兵团等省区；山区计划志愿者主要派往粤东西北经济欠发达地区的乡村中小学，服务岗位和名额由各地市项目办根据精准扶贫、精准脱贫攻坚系列决策提出用人需求申请，报省项目办研究后确定。在总体招募名额的基础上，省项目办对各高校下达相应招募指标基数，具体参考2016年“西部（山区）计划”高校推荐参加省级面试名额分配基数表（详见附件4）。

（三）报名审核

1．网上报名。网上报名分两步完成：（1）注册成为广东志愿者。6月10日前，报名志愿者可登陆“广东志愿者”信息管理服务平台（www.gdzyz.cn）或广东青年之声（www.gd12355.org），或添加微信公众号“广东青年之声”（微信公众号：GD_cyl)或登陆微信“城市服务”栏目（微信-钱包-城市服务-志愿服务）注册，归属单位选择“广东省西部（山区）计划促进会”。（2）根据指示报名成为西部（山区）计划志愿者。已注册的志愿者选择以上途径之一进入西部（山区）计划报名页面，点击“我要报名”，进入服务项目选择页面。选择“西部计划”，跳转到西部计划信息系统（http://xibu.youth.cn）填写个人信息进行岗位报名;或选择“山区计划”，直接下载《2016年“山区计划”报名登记表》。

2．打印报名表。报名西部计划的志愿者在西部计划信息系统下载打印《2016年西部计划报名登记表》；报名参加山区计划的志愿者填写并打印《2016年“山区计划”报名登记表》。

3．交表审核。申请人将填写好的报名表经辅导员签字，交由院系团委负责人审核，并由所在院（系）党组织盖章后，于6月10日前交至校项目办（校团委）。高校项目办在收到报名登记表后，及时对报名学生的报名资格和填写内容的真实性进行审核备案；对报名参加西部计划的学生进行网上报名信息真实性的审核，并在“西部计划信息系统”中填写审核意见。

（四）选拔志愿者

1．笔试面试。6月11日前，高校项目办对符合报名条件的学生逐一进行笔试和面试，并按照名额分配基数表建议名额向省项目办报送笔试、面试结果。省项目办将于6月中旬组织复试，确定拟入选志愿者名单。高校根据省项目办确定的名单与其及时签订《招募协议书》。高校项目办在选拔过程中如出现服务岗位空缺，应将空缺岗位及时报省项目办在进行更换或将空缺岗位退还省项目办，由省项目办统一协调解决。有条件的高校要鼓励已被录取为研究生的应届高校毕业生或在读研究生报名参加西部（山区）计划，并在为其保留入学资格和学籍等方面给予支持和帮助。

2．统一体检。6月18日前，省项目办统一指定体检时间和体检医院。由高校项目办组织入选志愿者进行集中体检，对体检不合格的，要及时调换；对体检合格，但因个人原因退出的，负责向退出的学生收回体检费。

3．公示和录取志愿者。6月21日前，高校项目办公布录取志愿者名单并在校园网公示3天，若无异议，将与志愿者签订1年期或2年期的招募意向书。高校项目办于6月22日前将志愿者名单报送省项目办，由省项目办对录取的志愿者名单进行审核，并在团省委及“广东志愿者”平台公示3天。

4.督导检查。6月至7月，省项目办将对高校招募选拔工作开展督导检查，重点检查招募工作流程中体检、公示等工作环节。

5.审定确认。6月30日前，全国项目办委托省项目办在明确服务岗位、培训报到时间地点及联系方式后，向志愿者发放《确认通知书》。

6.报送总结。7月中旬，高校项目办登录“西部计划信息系统”填写、下载和打印《西部计划招募工作报表》（一式三份，学校留存一份），提交主管校领导签字并加盖学校公章，并将两份报表连同志愿者报名表、体检单一并报省项目办。

7．集中培训和派遣。

（1）集中培训。高校项目办要充分利用毕业生离校前的时间，组织入选的志愿者开展培训工作，学习习近平总书记系列重要讲话精神以及党中央、国务院关于农村工作、民族工作的重要文件精神、全国项目办和省项目办出台的《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》、《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》、《山区计划各级项目办和服务单位职责（暂行）》、《广东省大学生志愿服务山区计划志愿者管理办法（暂行）》等相关文件。

（2）统一派遣。7月18日至7月31日，省项目办组织西部（山区）计划志愿者进行集中培训，并组织志愿者到服务省（市、区）报到和参加由服务省（市、区）项目办统一组织的培训。志愿者凭《确认通知书》、毕业证和本人身份证件参与培训。

（3）志愿者补招、信息确认与岗位调换。7月22日前，如出现入选志愿者流失，高校项目办在本校派遣指标内，结合前期招募选拔情况进行补招。补招要严格按照相关选拔条件及体检程序执行，经培训后方可派遣。西部计划志愿者到达服务地后，须在8月15日前登录西部计划信息系统，填写确认服务岗位、服务地联系方式等有关服务信息；山区计划志愿者需填写相关表格交由服务市项目办汇总后，于8月15日前报省项目办。

志愿者派遣时，各地项目办要严格按照志愿者确认通知书明确的服务岗位安排上岗，调换岗位需征得志愿者本人同意并报经省项目办批准，严禁随意调换志愿者岗位和志愿者服务地。

（五）日常管理服务及年度考核

服务地项目办要按照相关规定做好志愿者党、团组织关系转接工作，志愿者所在用人单位没有建立党、团组织的，要纳入所在地区（系统、行业）基层党、团组织进行统一管理。志愿者中团员人数在3人以上的，要建立临时团支部开展组织活动，其组织关系隶属所在地县级团委。要发挥临时团支部凝聚志愿者团队的核心作用，经常性组织志愿者参加当地学习交流和教育培训等活动，重视党、团员志愿者的培养并发挥其骨干带头作用，不断提高志愿者的综合素质和服务能力。

新增山区计划服务县须成立山区计划县级领导小组和项目办，项目办指定专人负责日常管理服务，并经市项目办批准和省级项目办审定，报全国项目办备案。各地市项目办遵循“谁用人、谁受益、谁负责”和“使用与培养并重”的原则，坚持以人为本，以志愿者安全健康作为日常管理重大工作，加强对服务县、服务单位和志愿者年度工作考核，进一步推进管理服务工作的制度建设和机制建设。省项目办将通过“广东志愿者”信息管理服务平台实时动态对志愿者进行服务和管理。

各地市项目办要积极争取党委政府支持，按照有关文件规定，扎实落实各项政策措施，为期满志愿者扎根西部、扎根基层，或者自主择业和流动就业提供有效支持和帮助。

四、政策保障

山区计划志愿者享有西部计划志愿者同等政策待遇。西部（山区）计划政策保障主要内容如下：

（一）志愿者相应服务期满考核合格的，依实际服务年限计算服务期及工龄，并在服务证书和服务鉴定表中体现。服务期满到企业就业的，按照规定转移社会保险关系。

（二）服务期满2年或3年且考核合格，3年内报考硕士研究生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

（三）服务期满2年或3年且考核合格的西部（山区）计划志愿者，在报考公务员或事业单位、学费补偿、助学贷款代偿等方面，参照《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）、《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》（人社部发〔2014〕61号）等文件有关规定执行。

（四）服务期满且考核合格2年内，户籍、档案未迁出毕业院校的西部（山区）计划志愿者，可享受一次应届毕业生就业创业和落户等政策。

（五）根据《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）有关规定，到乡镇事业单位服务的志愿者服务满1年后，在现岗位空缺情况下，经考核合格，即可与所在单位签订不少于3年的聘用合同。

（六）服务期满且考核合格的志愿者自主择业和创业的，享受国办发〔2009〕3号文件规定的各项优惠政策，由人力资源社会保障部门所属人才服务机构和公共就业服务机构提供免费就业指导、就业推荐、创业指导等公共服务。各主管部门要发挥自身资源优势，积极推荐服务期满且考核合格的志愿者就业。

五、经济保障

（一）生活补贴和交通补贴费用

1.西部计划。服务期间，中央财政给予生活补贴，具体标准按照《关于印发<2016-2017年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2016〕6号）等有关文件执行。志愿者所在地列入国家艰苦边远地区津贴范围的，执行所在地科员艰苦边远地区津贴标准，按月发放。

2.山区计划。“希望乡村教师”专项由省项目办与广东省青少年发展基金会、北京立德未来公益助学基金会共同实施和管理。服务期间，省项目办承担“希望乡村教师”支教志愿者相关费用，按照每人每月2300元的标准发放生活补贴，按照每人每年1000元的标准发放交通补贴（分两次发放）。北京立德未来公益助学基金会负责承担“美丽中国”支教志愿者相关费用，按照每人每月2300元的标准发放生活补贴（其中300元生活补贴由省项目办承担），按照每人每年1000元的标准发放交通补贴。服务单位为志愿者提供免费的住宿、交通便利和必要的餐费等补贴。

（二）社会保险费用

1.西部计划：服务期间，社会保险单位缴纳部分由中央财政与地方财政共同承担，个人缴纳部分从志愿者个人工作生活补贴中代扣代缴。具体标准按服务地购买社会保险的有关要求执行。

2.山区计划：服务期间，志愿者参加社会保险参照西部计划实施要求办理，具体内容另行通知。

（三）体检费用

西部计划志愿者体检费用由中央财政按照人均200元（服务西藏专项人均500元）的标准给予支持。山区计划志愿者参照西部计划标准办理，由广东省项目办、北京立德未来公益助学基金会分别承担。

附件：1.2016年“山区计划”报名登记表

2.2016年“西部计划”专项介绍

3.2016年“山区计划”专项介绍

4.2016年“西部（山区）计划”高校推荐参加省级面试名额分配基数表

附件1

2016年“山区计划”报名登记表

学校名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 籍贯 |  |  |
| 政治面貌 |  | 民族 |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |
| 健康状况 |  | 既往病史 |  |  |
| 联系电话 |  | QQ邮箱 |  |  |
| 家庭所在地 | 省（市、自治区） 市（地区、县） |  |  |  |
| 家庭通讯地址及联系电话 | 家庭地址： 联系电话： |  |  |  |
| 学历 |  | 院（系）专业 |  |  |
| 特长 |  |  |  |  |
| 服务意向 | □韶关 □河源 □梅州 □汕尾 □阳江 □湛江 □茂名 □肇庆 □清远 □潮州 □揭阳 □云浮 |  |  |  |
| 是否服从分配 | □是□否 |  | 服务期 | □1年□2年 |
| 个人简历 （可另附纸） |  |  |  |  |
| 志愿服务经历 （含支教经历） |  |  |  |  |
| 大学期间 课程成绩 |  |  |  |  |
| 大学期间奖励和处分 |  |  |  |  |
| 本人承诺 | - 以上填写内容全部属实。 2.如入选山区计划，我同意服务期间户口、档案保留在毕业高校，服务期满后通过双向选择落实工作单位，学校再发报到证。 报名者签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 所在院（系）党组织意见 | （盖章） 辅导员签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 高校项目办 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表附学习成绩单交高校项目办（团委）审核，高校项目办留档备查。

附件2

2016年“西部计划”专项介绍

| 专项 名称 | 专项简介 （含服务领域和服务内容） | 选 拔 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 基础 教育 | 在县乡中小学从事教学及教学管理工作。本专项包括研究生支教团。 | 符合西部计划及研究生支教团选拔标准。师范类专业优先。 |
| 农业 科技 | 在县乡农业（林业、牧业、水利）技术单位从事农业科技工作。 | 符合西部计划选拔标准。农业、林业、牧业、水利等专业优先。 |
| 医疗 卫生 | 在乡镇卫生院以及部分县级医院、防疫站从事医疗卫生工作。 | 符合西部计划选拔标准。医学类专业优先。 |
| 基层 青年 工作 | 在县级团委从事加强团的基层组织建设、促进青年就业创业、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益等工作。 | 符合西部计划选拔标准。具备较高的政治素质和组织协调和沟通等工作能力。担任过各级团学组织负责人的优先。已服务1年以上并申请延长服务期的优先。 |
| 基层 社会 管理 | 围绕西部基层社会公益、社会保障、社会福利、法律援助、扶贫开发、金融开发等公共服务需求及党政、司法、综治等工作需要开展服务。 | 符合西部计划选拔标准。法律、经济、中文、社会工作、行政管理等相关专业优先。已服务1年以上并申请延长服务期的优先。 |
| 服务 新疆 | 围绕新疆和兵团经济社会发展需要在基层单位从事基础教育、农业科技、医疗卫生等服务。 | 符合西部计划选拔标准。工业、管理、教育、卫生等专业优先。具备较高的政治素质和组织协调和沟通等工作能力。担任过各级团学组织负责人的优先。 |
| 服务 西藏 | 围绕西藏经济社会发展需要在基层单位从事基础教育、农业科技、医疗卫生等服务。 |  |

附件3

2016年山区计划“希望乡村教师”专项介绍

| 专项 名称 | 专项简介 | 选拔标准 |
| --- | --- | --- |
| 希望乡村教师 | - 项目简介 结合省委省政府精准扶贫、精准脱贫攻坚系列决策部署和安排，山区计划重点实施“希望乡村教师”专项，服务期1至3年，服务协议一年一签。 - 服务内容 在乡镇中小学校从事学生教学、教育管理等工作，兼任所在乡镇团委副书记，加强基层团队组织建设，组织开展“朝阳行动”等志愿服务活动。 - 服务地区 广东省内欠发达地乡村中小学 - 服务管理 “希望乡村教师”专项由省项目办与广东省青少年发展基金会、北京立德未来公益助学基金会共同实施和管理。 | 一、选拔标准 1、符合山区计划选拔标准； 2、具备较高的政治素质和组织协调和沟通等工作能力； 3、社会工作、师范及心理等专业和有支教服务工作经验优先； 4、担任过各级团学组织负责人的优先。 二、选拔人数 省项目办负责招募约50名“希望乡村教师”支教志愿者，北京立德未来公益助学基金会负责招募约100名“美丽中国”支教志愿者。 |

附件4

2016年“西部（山区）计划”高校推荐参加

省级面试名额分配基数表

（山区计划推荐人数需占推荐名额50%以上）

| 学校 | 建议推荐 名额（名） | 学校 | 建议推荐 名额（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学 | 15 | 仲恺农业工程学院 | 10 |
| 华南理工大学 | 15 | 广东药科大学 | 10 |
| 暨南大学 | 10 | 星海音乐学院 | 5 |
| 华南农业大学 | 40 | 广州美术学院 | 5 |
| 南方医科大学 | 15 | 广州体育学院 | 5 |
| 广州中医药大学 | 15 | 广东技术师范学院 | 15 |
| 华南师范大学 | 25 | 岭南师范学院 | 20 |
| 广东工业大学 | 10 | 韩山师范学院 | 10 |
| 广东外语外贸大学 | 10 | 广东石油化工学院 | 15 |
| 汕头大学 | 5 | 广东金融学院 | 10 |
| 广东财经大学 | 5 | 广东警官学院 | 5 |
| 广东医科大学 | 5 | 广东第二师范学院 | 5 |
| 广东海洋大学 | 15 | 广州航海学院 | 5 |

| 学校 | 建议推荐 名额（名） | 学校 | 建议推荐 名额（名） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州大学 | 40 | 电子科技大学中山学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 广州医科大学 | 5 | 广东科技学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳大学 | 15 | 广州商学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 韶关学院 | 30 | 广东工业大学华立学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉应学院 | 15 | 广州大学松田学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 惠州学院 | 5 | 中山大学新华学院 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 东莞理工学院 | 5 | 中山大学南方学院 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 五邑大学 | 10 | 华南理工大学广州学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 佛山科学技术学院 | 5 | 华南农业大学珠江学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 肇庆学院 | 10 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 广东培正学院 | 5 | 广东财经大学华商学院 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 广东白云学院 | 10 | 广东海洋大学寸金学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 北京师范大学珠海分校 | 10 | 广东技术师范学院天河学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 北京理工大学珠海学院 | 10 | 广州大学华软软件学院 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 吉林大学珠海学院 | 5 | 其他高校 | 各3名 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表根据历年高校报名和最终派遣情况确定，上述名额不含研究生支教团;

- 本表推荐名额分配基数为各高校招募志愿者参加省级面试的底数，鼓励高校增加省级面试的推荐名额;

- 需增加名额的高校请直接与省项目办联系。

| 共青团广东省委办公室 | 2016年6月1日印发 |
| --- | --- |

（共印300份）