团粤联发〔2016〕159号

关于实施“千校万岗”大学生就业精准帮扶

行动的通知

各地级以上市并顺德区团委、青联、学联，各高校团委：

为进一步落实大学生就业促进计划，借助各方力量共同创造良好的就业环境，促进高校毕业生充分就业、高质量就业，根据共青团中央、全国青联、全国学联工作部署，团省委、省青联、省学联决定共同开展“千校万岗”行动，做好“展翅计划”的后续服务，面向就业困难高校毕业生搭建岗位对接平台，实施精准帮扶。现将有关事项通知如下：

- 总体思路

深入贯彻落实团中央及省委、省政府关于促进大学生就业工作的有关精神，以织密织牢大学生就业“经线”为导向，坚持育人为本，充分发挥全省各级团组织、青学联、协会组织的资源优势，本着基层主导、学生自愿、就近就便的原则，建立健全促进高校毕业生就业的服务体系和工作格局，精准帮扶就业困难高校毕业生实现就业。

二、目标任务

通过各方共同努力，力争于2016年8月至12月期间，为全省高校就业困难高校毕业生提供3000个以上就业岗位，精准帮扶贫困家庭和零就业家庭、优抚对象家庭、农村贫困户、城乡低保家庭及残疾等就业困难高校毕业生实现就业，并建档立卡。

三、工作安排

（一）摸底调查（8月）

各高校团委会同学校学生工作、就业工作等相关部门，针对2016年应届毕业生中未落实就业岗位的就业困难学生开展情况摸底，了解其个人情况、家庭情况、所学专业和就业意向等内容，建立就业困难学生跟踪帮扶数据库。充分调动校内团学组织开展“一对一”结对就业精准帮扶工作，推报5-10名重点帮扶对象，并填写就业困难学生信息统计表（附件2），于8月25日前将电子版发送到指定邮箱（xxb@gdcyl.org），纸质版寄送到团省委学校部。团省委将根据高校提供的就业困难大学生名册和数据库，组织开展精准帮扶工作。

（二）开发岗位（8月—9月）

省、市级青联积极动员相关委员，各级青年企业家协会、青年商会、青年发展现代农业促进会等团属社团广泛发动会员，根据实际情况，充分发挥资源优势，提供就业岗位，明确岗位需求信息。各高校团委充分发动校友及社会力量，提供面向本校学生的就业岗位资源。团省委在“展翅网”开设“千校万岗”专区，各地各单位应在9月30日前，按照就业岗位提供数量参考表（附件1）要求，将岗位信息上传至展翅网“千校万岗”专区（www.zcplan.cn），具体操作说明请见附件1。

（三）人岗对接（9月—11月）

各级团委协同本地高校，通过组织专场招聘会、集体见面会、定向实习见习等方式发布就业岗位信息，推动学生与用人单位对接，同时倡导青联委员、青年企业家以讲座、座谈等形式为学生提供职场指导。各高校团委负责发动本校就业困难学生登陆“展翅网”注册，指导学生上线选岗、投递简历与面试，做好全程跟踪和沟通对接，帮扶促成学生实现就业。各地市开展“千校万岗”工作情况应于11月15日前上报团省委。

四、工作要求

（一）加强组织领导，强化资源整合。各级共青团、青联、学联组织要做好工作统筹，通过召开联席会议、成立工作机构等举措，协调相关部门和资源支持大学生就业。要统一思想、高度重视，积极争取党政、学校、社会、企业等各方支持，形成工作合力。

（二）注重宣传引导，营造良好氛围。各级共青团、青联、学联组织要开展就业观念教育引导，帮助学生理性就业。要组织开展就业培训，提高学生就业技能和水平。要大力挖掘树立帮扶就业的工作典型，总结推广成功做法、好的经验，扩大社会影响力，促进全社会共同关心关注大学生就业工作。

（三）强化工作评估，加强工作交流。各级共青团、青联、学联组织要加强对促进大学生就业的自我评估和工作推动，将目标任务和各项措施细化分明，确保工作开展有计划、有抓手、有保障。

团省委城青部

联 系 人：张霭之   欧  妍

电    话：020-87185624

电子邮箱：gdyea@sina.com

团省委统联部（省青联秘书处）

联 系 人：陈思睿

电    话：020-87185609

电子邮箱：gdqinglian@163.com

团省委学校部（省学联秘书处）

联 系 人：蔡  立   廖达涛

电    话：020－87185614

电子邮箱：xxb@gdcyl.org

附件：1. 就业岗位提供数量参考表

2. 就业困难学生信息统计表

（此页无正文）

共青团广东省委员会                广东省青年联合会

广东省学生联合会

2016年8月23日

附件1

就业岗位提供数量参考表

| 单位 | 提供岗位数 | 单位 | 提供岗位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 500 | 韶关 | 80 |
| 深圳 | 500 | 云浮 | 80 |
| 珠海 | 200 | 汕尾 | 50 |
| 东莞 | 200 | 湛江 | 50 |
| 佛山 | 200 | 茂名 | 50 |
| 惠州 | 200 | 梅州 | 50 |
| 江门 | 200 | 阳江 | 50 |
| 中山 | 200 | 潮州 | 50 |
| 肇庆 | 80 | 揭阳 | 50 |
| 清远 | 80 | 汕头 | 50 |
| 河源 | 80 | 合计 | 3000 |

说明：以上数字为各地各单位应提供就业岗位的最低数量，其中一线生产岗位需控制在30%以下。团省委层面提供岗位另计。

请于广东共青团网站（http://www.gdcyl.org）资料中心下载专区查看《2016年展翅网-千校万岗企业操作说明》

附件2

就业困难学生信息统计表

学校名称：                          负责人：               联系方式：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学位 | 身份 证号 | 联系 方式 | 就业意向（城市、行业） | 困难类型 | 就业困难原因简述（个人、家庭、社会等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建档立卡贫困家庭 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零就业家庭 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优抚对象家庭 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村贫困户 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城乡低保家庭 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 残疾 |  |

| 共青团广东省委办公室 | 2016年8月24日印 |
| --- | --- |
| （共印250份） |  |