附件2：

广东省农村青年信息服务平台建设

实施方案

按照动员培训、分类指导、总结推进分阶段推进全省农村青年信息服务平台建设。

一、动员培训阶段（11月上旬至11月中下旬）

1、全省农村青年信息服务平台建设工作电视电话会议，全面动员部署工作安排，视频学习信息服务平台操作方法。

2、各地市专人负责市域内平台建设工作统筹。请各地市并顺德区团委于11月12日前上报市级农村青年信息服务平台信息员信息表（附件3）及本市行政区划信息。

3、市、县一级团委做好乡镇、村网站信息员名单上报工作。市级团委信息员督促所辖区内县团委上报广东省农村青年信息服务平台信息员统计表（附件4），11月12日前以市为单位汇总上报各县、各乡镇、各村网站信息员信息，发至团省委农青部工作邮箱。

各级信息员必须是实际操作信息系统的专门工作人员。县一级信息员为团县委书记或由团县委书记指定专人（团县委书记及具体信息员均需参加全省农村青年信息服务平台建设工作电视电话会议）；原则上乡镇一级信息员为乡镇团委书记，村一级信息员为村团委书记。如确有技术或其他实际困难，各级团组织需积极协调具备一定计算机信息应用基础的大学生村官、学校团干等熟悉本区域情况的青年群体担任信息员工作。信息员名单如有调整变更，需在5日内上报团省委农青部。各地市务必在全省农村青年信息服务平台建设工作电视电话会议召开前上报信息员名单。

4、各乡镇及各村信息员必须加入信息平台微信公众平台获取各自平台登录账号。

5、集中现场培训。东莞、中山、佛山顺德三地为信息工作示范点，将在三地开展实地培训工作（根据实际情况，实地培训可覆盖至乡镇、村）。

6、切实做好乡镇、村一级工作部署。市、县团委信息员在视频培训结束3天内，制定在乡镇、村推广使用信息平台的工作计划时间表，迅速在乡镇、村一级督促做好信息工作部署，确保镇有专人管理，村有专人负责。团省委将不定期抽查市、县对乡镇、村级的信息督查和管理工作。

7、建立QQ工作群。培训结束3日内，市级信息员、各县团委书记（东莞、中山为镇团委书记）及具体信息员均加入广东农青信息服务平台QQ工作群，群号为159120630；县（市、区）团委书记建立信息化工作群，将县域内乡镇团委书记、村团委信息员纳入工作群。信息平台技术支持单位（及时雨公司）将安排专业人士通过信息工作群提供后台技术支持。

二、分类指导阶段（11月中下旬至2014年1月上旬）

1、各地市、县（市、区）团委继续做好信息化平台的使用推广工作，对运行中出现的技术问题要及时与信息平台支持方（及时雨公司）、以及团省委沟通联系。

2、完成平台数据初始化工作，各乡镇团委、村团组织要及时做好信息收集和上传。

乡镇、村团组织需按照信息服务平台数据初始化内容量化要求，在11月30日前收集并上传一定数量的相关基础数据和资料。

县级信息员要及时督促乡镇、村级信息员按时完成以上基础信息输入工作。平台数据初始化工作进度和成效将纳入年度工作考核评价体系，并与后续信息平台建设工作专项表彰奖励挂钩。

3、继续做好平台的使用和推广工作。

三、总结推进阶段（2014年1月中下旬）

1、表彰奖励信息工作优秀县（市、区）及优秀信息员。根据信息平台后台系统的信息上传统计数据，结合具体工作表现和活动开展情况，将在全省范围内表彰奖励工作突出、成效显著的20个县（市、区），并给予一定工作经费支持。并同时选拔表彰和奖励100名广东优秀农村青年信息工作个人。

2、收集各地的信息平台使用情况，总结经验，形成可推广的工作模式。