| 广东省少工委办公室文件 粤少办发[2012]22号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

关于实施“红领巾数字图书馆”

试点工作的通知

各地级以上市并顺德区少工委：

为引导少先队员培育“好读书、读好书、读书好”的学习意识，努力争当德智体美全面发展的“四好少年”。中国少先队事业发展中心联合中国数字图书馆，以现代新媒体技术为支撑，搭建了面向全国少先队组织和广大少先队员的“红领巾数字图书馆”，并决定于2012年9月起在全国各省选取部分学校进行试点工作。现将我省开展该项工作事项通知如下：

一、项目概述

“红领巾数字图书馆”是以少先队工作特点及中小学生的阅读习惯，以三网融合基础平台为技术依托，充分整合国家图书馆的数字文化资源，建立的目前国内数字资源容量最大的少年儿童数字阅览平台。“红领巾数字图书馆”按照不同的阅读对象，分为少先队员阅览区及少先队辅导员阅览区，所有资源和作品均免费向全国少先队员及少先队辅导员开放，少先队员及少先队辅导员可通过“红领巾数字图书馆”，检索、浏览各类高质量的数字文化资源。

二、试点对象

全省各地中小学校及少先队校外活动场所（青少年宫、青少年活动中心、儿童活动中心、青少年科技馆、青少年活动营地、青少年教育基地）等。

- 三、名额分配

- （详见附件1）

- 四、申报条件

试点学校（单位）必须具备以下软硬件条件：

（1）硬件配置

最低服务器配置要求：

CPU：单核 1.60GHz

内存：2G

硬盘： 2TB存储空间

理想服务器配置要求：

CPU：intel 至强双核处理器

内存：DDR3	1333	4G

硬盘：西部数据 4TB 黑盘 64M ×2 （由于数据安全性和后期添加新数据考虑，建议使用） Redundant Array of Inexpensive Disks （由于数字资源较多为了增加数据读取速度建议搭建）

（2）系统要求

理想系统：Windows server 2003 R2

其他系统：Windows server 2003

Windows server 2008

（3）软件要求

Internet信息服务（IIS）管理器

net framework 2.0和.net framework 4.0

Silverlight插件

- 服务器硬件须由试点学校（单位）自行准备，相关软件可由“红领巾数字图书馆”项目管理办公室协助提供。

五、实施步骤

（一）申报工作

2012年9月底前，符合受赠条件的试点学校（单位）如实填写《“红领巾数字图书馆”试点单位申报表》，开展申报工作。

（二）技术培训

2012年10月初，“红领巾数字图书馆”项目管理办公室将邀请中国数字图书馆技术人员对试点学校（单位）少先队辅导员及计算机教师进行免费分批短期集中培训，培训时间为2天，培训内容包括：红领巾数字图书馆的安装、调试及日常维护等方面的技术工作。

（三）试点签约

为了依法保护“红领巾数字图书馆”的知识产权，试点学校（单位）须与中国数字图书馆签订“红领巾数字图书馆”《使用保护协议》，并于协议签订后十个工作日内，将协议提交“红领巾数字图书馆”项目管理办公室备案。

（四）资源安装

“红领巾数字图书馆”的数字资源由经过培训的试点学校及（单位）自行安装于本校局域网服务器中。中国数字图书馆将通过热线电话、网上咨询等方式，为试点学校（单位）提供咨询服务。

（五）授权许可

凡是使用“红领巾数字图书馆”数字文化资源的试点学校（单位）将由中国少先队事业发展中心、中国数字图书馆联合颁发“红领巾数字图书馆”铜牌及数字文化资源使用许可证。

（六）资源征集

为了推动少先队工作的信息化建设，“红领巾数字图书馆”项目管理办公室将向各试点学校（单位）征集各类少先队活动文案、图片照片以及视频影像资料等相关资料，经过遴选后，相关资料进入“红领巾数字图书馆”向全国进行推广。各学校（单位）所上报的资料、作品、视频、音频文件均统一以光盘方式提交给项目管理办公室。

六、有关要求

（一）抓好试点申报。“红领巾数字图书馆”试点工作是贯彻党的十七届六中全会精神，落实全国少工委六届三次全委会具体要求的一项重要工作。请各地少工委和少先队组织高度重视，认真做好各项工作。

（二）认真组织参训。请各地少工委在做好试点学校申报统计工作的同时，组织好试点学校辅导员的技术培训工作，确保“红领巾数字图书馆”试点工作的顺利进行。

请各地少工委按指定分配名额（附件1），制定本地分配方案，于2012年9月26日前将符合受赠条件的试点学校（单位）《红领巾数字图书馆试点单位申报表》（附件2）和《红领巾数字图书馆试点单位申报汇总表》（附件3）汇总后，上报省少工委办公室（纸质版一式一份上报，须加盖地市少工委公章；同时发送电子版至指定邮箱）。

联系人：邱贵泉

联系电话：020—87185621

邮   箱：tswsnb2008@163.com

邮寄地址：广州市越秀区寺贝通津1号大院团省委少年部

邮  编：510080

“红领巾数字图书馆”项目管理办公室

联系地址：北京前门东大街10号团中央机关南楼五层514室

联系电话：010-63364756

联系人：吴宏、殷成明

电子邮件：shutu61@163.com

QQ群：260170280

附件：1、“红领巾数字图书馆”试点名额分配表

2、“红领巾数字图书馆”试点单位申报表

3、“红领巾数字图书馆”试点单位申报汇总表

省少工委办公室

2012年9月13日

附件1：

“红领巾数字图书馆”试点学校

名额分配表

| 地区 | 名额 | 备注 | 地区 | 名额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 （副省级城市） | 40 | 全国少工委单列试点名额 | 中山 | 8 |  |
| 深圳 （副省级城市） | 30 | 全国少工委单列试点名额 | 江门 | 8 |  |
| 珠海 | 7 |  | 阳江 | 8 |  |
| 汕头 | 7 |  | 湛江 | 8 |  |
| 佛山 | 7 |  | 茂名 | 8 |  |
| 韶关 | 7 |  | 肇庆 | 8 |  |
| 河源 | 7 |  | 清远 | 8 |  |
| 梅州 | 8 |  | 潮州 | 8 |  |
| 惠州 | 8 |  | 揭阳 | 7 |  |
| 汕尾 | 8 |  | 云浮 | 7 |  |
| 东莞 | 8 |  | 顺德区 | 5 |  |

附件2：

“红领巾数字图书馆”试点单位

申 报 表

项目名称：红领巾数字图书馆            申请时间：2012年  月  日

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 法人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | QQ |  |  |  |  |
| 单位地址 | 省 市 区/县 镇 乡 |  |  |  |  |  |  |
| 网络环境 | 服务器 □ 电脑主机 □ （选择符合选项条件打√） |  |  |  |  |  |  |
| 计算机数 | □10台以下 □ 10-50台 □ 50-100 |  |  |  |  |  |  |
| 学生人数 |  | 教师人数 |  |  |  |  |  |
| 单位简介 | （字数控制在1000字左右，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |
| 市少工委意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：试点学校（单位）将此表填好后，由各地少工委统一汇总后，于2012年9月26日前将纸质版一式一份寄至省少工委办公室,同时发送电子版至tswsnb2008@163.com。

附件3:

“红领巾数字图书馆”试点单位申报汇总表

地市少工委（盖章）

| 单位名称 | 法人姓名 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | QQ号 | 单位地址 | 网络环境 （服务器或电脑主机） | 学生 人数 | 教师 人数 | 计算机数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请各地少工委于2012年9月26日前将此表一式一份寄至省少工委办公室，同时发送电子版至tswsnb2008@163.com。