团粤办发〔2018〕25号

关于印发《广东共青团2018-2020年

对口支援工作方案》的通知

各地级以上市团委，各高等院校团委，团省委机关各部（室）、直属单位：

现将《广东共青团对口支援新疆、西藏、四川藏区工作方案》印发给你们。请认真研究，并按要求扎实推进本地本单位对口支援新疆、西藏、四川藏区的各项工作任务。请各地各单位根据工作计划和实际进度，填写《广东共青团2018年对口支援工作项目计划推进表》（见附件3），并于6月13日前将电子版发送至团省委统战联络部工作邮箱,邮件主题请注明“单位+对口支援工作项目计划推进表”。

联系人：付胜杰、丹孜呷瓦

联系电话（传真）：020-87185609、13542610099

电子邮箱：gdqinglian@163.com

 共青团广东省委员会办公室

 2018年6月5日

广东共青团2018-2020年对口支援工作方案

为贯彻落实省委、省政府和团中央关于2018-2020年对口支援工作的有关部署，制定工作项目和分工方案如下。

一、指导思想
 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实中央民族工作会议及共青团对口支援西藏、新疆工作会议精神，从共享发展成果、促进民族团结、维护社会稳定的高度出发， 扎实推进共青团新一轮对口支援西藏、新疆、四川藏区工作，深化民族地区间交往交流交融，为促进西藏、新疆、四川藏区跨越式发展和长治久安注入新的活力。
　　二、总体目标
　　按照《中长期青年发展规划（2018-2025）》《共青团中央改革方案》中青少年民族团结进步创建工作和脱贫攻坚工作的重点任务要求，紧紧围绕教育支援、就业支援和人才支援，不断加强青少年思想政治和民族团结教育，大力促进各族青少年交往交流交融，深入细致服务青少年成长成才，不断培养和输送青年人才，为西藏、新疆、四川藏区各项事业发展、实现全面建成小康社会而努力奋斗。

三、组织机构

成立广东共青团2018-2020年对口支援工作领导小组，由团省委书记池志雄担任组长，团省委副书记张志华、梁均达、武一婷、唐锐，团省委党组成员、广东青年职业学院（省团校）党委书记潘剑勇担任副组长，团省委有关部门、直属单位以及承担2018-2020年对口支援任务地市团委的主要负责同志担任领导小组成员。

领导小组下设办公室，设在团省委统战联络部，负责策划、统筹、协调广东共青团2018-2020年对口支援工作的实施，对接省委、省政府有关对口支援工作部门和广东对口支援前方指挥部，联络受援地团委。

四、对口支援新疆项目与分工

（一）青少年交流行动

**1.广东-喀什“民族团结一家亲”融情夏令营计划。**进一步扩大“青少年民族团结一家亲融情夏令营”规模，开展广东与喀什青少年融情夏令营活动。每年组织500名青少年赴广东参加夏令营，组织30-40名东莞青少年赴兵团三师参加夏令营。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**2.广东-喀什中小学生手拉手书信交流计划。**组织粤喀两地中小学生开展手拉手结对子，通过电话、书信、QQ、微信等形式进行日常联系。每年持续开展。根据受援地情况，与受援地中小学学校、班级逐步实现结对全覆盖。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**3.喀什大中专学生赴广东参观交流计划。**开展喀什地区所属大中专院校在读学生与广东省学生结对活动，组织结对学生赴广东学校参观交流。每年组织30名学生赴广东高校参观交流。（**牵头单位：**团省委学校部、团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**4.伽师学子“识”佛山活动。**组织新疆籍大学生走出校门，了解佛山经济发展及岭南传统文化，加深新疆籍大学生对佛山的认识。每年持续开展。（**牵头单位：**团佛山市委）

**5.广东优秀青年喀什结对认亲活动。**组织广东青联委员为重点的优秀青年代表赴喀什地区与建档立卡贫困家庭结对认亲。原则上要求援助人、受援家庭青少年粤喀两地往来至少各一次。每年组织50名青联委员参与。（**牵头单位：**团省委统战联络部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**6.青年企业家交流互访。**组织青联、青企协、青科协、农村青年致富带头人协会成员进疆考察交流，鼓励企业家投资建厂。每年组织一次考察交流。（**牵头单位：**团省委统战联络部、团省委青年发展部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**7.青少年文化产品宣传推广。**包括两地青少年联谊活动专题片1部，青少年法制教育、民族团结教育、安全自护教育等方面的动画片、歌曲、童谣等一系列文化产品。每年持续开展。（**牵头单位：**团东莞市委）

（二）青年人才行动

**8.广东高校西部计划志愿者宣传招募计划**。继续扩大广东省高校毕业生赴新疆参加西部计划志愿者项目数量，重点加强医疗、教育、金融等专业毕业生来疆开展志愿服务力度。根据团中央分配名额选派符合要求的大学毕业生。（**牵头单位：**省志愿者行动指导中心，**参与单位：**团深圳市委，各高等学校团委）

**9.喀什基层团干部赴广东培训计划。**将喀什团干部培训纳入广东团干部教育培训规划，组织喀什团干部开展专题业务培训，提升业务能力。每年组织70名团干部赴广东参加培训。（**牵头单位：**团省委组织部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**10.广东团干部、优秀青年人才赴喀什挂职计划。**选派广东团干部，非公企业、社会组织的优秀青年人才赴受援地挂职，时间由派出单位确定。每年组织6名青年干部赴喀什挂职锻炼。（**牵头单位：**团省委组织部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**11.穗疏两地人才交流长效化机制建设。**推进穗疏两地团干部开展长效交流工作，支持两地团干部相互选派挂职，安排两地教师围绕志愿者、团干培训进行教学交流。每年持续开展。（**牵头单位：**团广州市委）

**12.深喀义工交流计划。**举办“喀什志愿服务组织管理骨干深圳研修班”和“深圳志愿者赴喀什访问交流活动”。组织志愿者骨干和志愿者进行志愿服务交流活动。每年组织10名义工赴喀什开展志愿服务交流。（**牵头单位：**团深圳市委）

**13.优秀青年人才培养。**由援疆省市每年向兵团三师高中毕业生提供30名定向高校录取名额；由援疆省市为100名兵团三师优秀初中毕业生提供赴援疆省市各中学就学，三年学业完成后返回兵团三师参加高考。（**牵头单位：**团东莞市委）

（三）青年就业创业助力行动

**14.在广东新疆籍少数民族大学生留广东就业帮扶计划。**建立新疆籍少数民族大学生在广东见习、就业、创业帮扶工作机制，每年为新疆籍在读少数民族大学生在广东协调解决见习岗位，帮助新疆籍少数民族大学毕业生在广东实现就业。每年向60名新疆籍少数民族大学毕业生提供见习、实习及就业岗位机会。（**牵头单位：**团省委学校部、省青年创业就业促进中心，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**15.广东新疆籍务工青年联系服务计划。**将内地新疆籍务工经商青年纳入广东省共青团工作格局。对新疆外出务工青年在工作活动覆盖、阵地共享、青年交流交往等方面给予支持。每年持续开展。广东省各区县团委摸清底数，经常联系，组织相应活动。（**牵头单位：**团省委组织部、基层组织建设部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**16.喀什创业青年赴广东培训计划。**组织新疆籍创业青年赴广东知名企业、新兴优势企业、培训机构、投资公司等地点参观学习交流，提高创业能力和创业成功率。每年组织80名创业青年赴广东参加创业培训。（**牵头单位：**团省委青年发展部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**17.青年职业技能培训。**组织青年企业家、青联委员、青科协成员对兵团三师的青年开展创业增收、电子商务、志愿服务等方面的培训和交流。2018-2020年内组织一次培训交流。（**牵头单位：**团东莞市委）

**18.兵团青年赴援疆省市就业。**由援疆省市为兵团三师富余青年劳动力提供就业岗位, 由东莞市青联发动青联委员提供就业岗位信息，双向选择。每年向兵团三师青年提供50个就业岗位。（**牵头单位：**团东莞市委）

**19.特色产品市场拓展推介。**免费参加特色产品市场拓展推介机会。结合东莞市的相关农产品、纺织品展会的相关情况，邀请兵团三师的企业参与。每年持续开展。**（牵头单位：**团东莞市委）

**20.青年创业园建设。**根据兵团三师工业园区的建设情况，建设兵团三师青年创业园，争取为青年创业园的创业青年提供场地、政策方面的支持。每年持续开展。**（牵头单位：**团东莞市委）

**21.希望工程圆梦行动。**将兵团三师的学生纳入广东省青少年基金会的“圆梦行动”服务对象，资助学生完成学业。每年资助150名小学生。**（牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**团东莞市委）

（四）青年学业助力行动

**22.“希望工程”资助喀什困难学生就学计划。**资助支持喀什地区建档立卡贫困家庭的学生顺利完成学业。每年资助不少于15万元，具体人数和发放标准每年根据实际情况由广东、喀什双方协商确定。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**23.希望小学多功能室建设。**改善贫困村办学条件，捐赠快乐音乐教室、快乐美术室、多媒体室、电脑室、文体器材、双语语音教室等相关设备。每年建设3个多功能室，每个投入5万元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等有关地市团委）

**24.支持喀什基层学校少先队鼓号队建设计划。**援助一批少先队鼓号器材。每年援助7所学校鼓号队，每所投入1.5万元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会、团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委）

**25.穗疏手拉手图书室。**动员社会力量，支持建设“穗疏手拉手图书室”。每年援建25所学校图书室。（**牵头单位：**团广州市委）

**26.“青年驿站”交流计划。**优化“青年驿站”机制，为喀什应届大学生来深圳求职创造便利条件，为来深圳求职的喀什应届大学生提供7天免费住宿。鼓励优秀站友赴喀什开展访问交流活动。每年组织10名优秀站友和喀什骨干开展互访交流工作。（**牵头单位：**团深圳市委）

（五）其他

**27.援助青少年活动中心建设。**援助喀什青少年活动中心、疏附县青少年活动中心，引入广东的成熟运营管理模式，推动师资建设、课程设置、活动开展、考察互访和项目合作，推动喀什、疏附青少年活动中心服务升级。每年持续开展。（**牵头单位：**团省委宣传部、广东省青少年宫协会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、中山等有关地市团委，广州市少年宫、广州市青年文化宫、深圳市青少年活动中心、深圳市少年宫、佛山市青少年文化宫、东莞市青少年活动中心、中山市青少年活动中心（中山青少年宫）等广东省青少年宫协会会员单位）

**28.健康直通车。**组织医疗专家团走进新疆，为当地群众提供义诊、赠药活动，安排医疗专家与当地医生结对，进行长期指导，提升当地医疗水平，并对喀什市青少年进行心理疏导和思想引导。每年组织一次义诊。（**牵头单位：**省青年志愿者行动指导中心，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞等地市团委，中山大学、暨南大学、南方医科大学、广州中医药大学、广州医科大学等有关高校及其附属医院团委）

**29.青年之家建设。**为兵团三师“青年之家”建设提供物资、资金的支持。每年支持一定物资和资金。（**牵头单位：**团东莞市委）

**30.共青团、少先队组织共建。**两地共青团、少先队组织结对，共建共同谋划、参与大型活动。每年持续开展。（**牵头单位：**团东莞市委）

**31.希望工程快乐体育园地。**为兵团三师32所中小学和1所职业技术学校建设希望工程快乐体育园地各1个，建设快乐音乐教室、快乐美术教室、希望多媒体教室、希望电脑室等希望小学建设升级项目。2018-2020年实施，结合东莞市的援疆工作统筹考虑。（**牵头单位：**团东莞市委）

五、对口支援西藏项目与分工

（一）青少年交流行动

**1.中小学生“手拉手”结对书信交流。**巩固两地中小学校及班级结对基础，扩大两地青少年手拉手结对规模，提高书信和在线交流频次，不断促进西藏和内地青少年间的交往交流。2018-2020年，逐步实现受援地中小学结对全覆盖，开展日常性交流。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**2.“民族团结一家亲”融情实践交流 。**组织受援地青少年到广东开展“民族团结一家亲”融情实践活动。每年持续开展，每年不少于30人，每年不少于12.5万元。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**3.各界青年互访交流。**组织两地基层团干部、大学生村官、青联委员、青年企业家等，开展学习考察交流互访活动。每年持续开展，两地每年各20人、10天，资金20万元。（**牵头单位：**团省委统战联络部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**4.义工交流计划。**组织开展志愿服务骨干、义工的合作交流。每年持续开展，每年10人，资金6万元。（**牵头单位：**团深圳市委）

（二）青年人才行动

**5.广东高校西部计划西藏专项志愿者宣传招募计划**。根据团中央西部计划全国项目办要求，实施西部计划西藏专项工作，选派志愿者进藏志愿服务。每年持续开展。（**牵头单位：**省志愿者行动指导中心，**参与单位：**各高等学校团委）

**6.希望乡村教师计划西藏专项。**选拔优秀应届毕业生、在校大学生及社会爱心人士，进行培训后参与支教服务半年至3年。每年招募教师志愿者30人，每人每年5万。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**7.团队干部培训。**组织受援地团干部、少先队辅导员到广东参加培训。每年持续开展，每年50人，资金150万元。（**牵头单位：**团省委组织部、少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**8.青年人才培训。**组织受援地创业青年、青年农牧民致富带头人到广东参加实践培训。每年持续开展，每年10人，资金10万元。（**牵头单位：**团省委青年发展部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**9.健康直通车。**组织医疗专家团走进西藏，为当地群众提供义诊、赠药活动，安排医疗专家与当地医生结对，进行长期指导，提升当地医疗水平，并对林芝市青少年进行心理疏导和思想引导。每年组织一次义诊。（**牵头单位：**省青年志愿者行动指导中心，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委，中山大学、暨南大学、南方医科大学、广州中医药大学、广州医科大学等有关高校和附属医院团委）

（三）青年学业就业创业助力行动

**10.资助在粤就读建档立卡贫困家庭大学生。**为西藏籍学生提供实习见习、就业创业帮扶服务等。每年持续开展，资助总计100人。（**牵头单位：**团省委学校部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**11.资助受援地建档立卡贫困家庭学生。**每年持续开展，每年100人，每人1000元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**12.希望工程资助教学设备。**为受援地小学捐赠音乐、美术、多媒体、文体器材等物资设备。每年持续开展，每年援助3所学校，每所5万元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**13.青联委员结对帮扶。**组织广东青联委员、青年企业家与受援地建档立卡贫困家庭结对，开展帮扶活动。每年持续开展，每年10户，每户3万。（**牵头单位：**团省委统战联络部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**14.青年创业帮扶。**扶持返乡青年、大学生和农牧区青年开展创业帮扶。开展青年驿站，为赴粤求职人员提供7天免费住宿，创造便利条件。每年持续开展，每年交流不少于10人。（**牵头单位：**团深圳市委）

（四）共青团强基固本工程

**15.青少年思想政治引领。**为受援地团委提供青少年思想政治工作经费，支持开展青少年思想引领工作。鼓励有对口援建任务的地市，根据自身情况灵活开展文体、经济、宣传等特色活动。每年持续开展，捐助团市委10万元，7县各2万元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**16.基层团组织建设。**为受援地乡村基层团组织捐赠团务用品；为西藏林芝市团委捐赠办公物资。每年持续开展，每年为基层团组织捐赠价值10万元物资；为团市委一次性捐赠20万元办公物资。（**牵头单位：**省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**17.少先队阵地建设。**为受援地学校捐赠少先队鼓号设备，支持少先队阵地建设。每年持续开展。每年3套，每套1.5万元。（**牵头单位：**团省委少年部、省青少年发展基金会，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等地市团委）

**18.“i志愿”系统免费部署应用。**依托“i志愿”系统，研发西藏志愿服务信息系统，并安排培训讲师协助在全区开展系统的推广应用，促进西藏志愿服务信息化工作的发展。2018-2020年，西藏各地市、地区全部启用西藏志愿服务信息系统，志愿者、志愿服务组织及团体入驻系统，并普遍通过系统发布开展志愿服务活动。每年系统研发运维费用100万元。（**牵头单位：**省青少年大数据及新媒体中心）

六、对口支援四川藏区项目与分工

（一）青少年交流行动

**1.中小学生“手拉手”结对书信交流。**组织两地青少年手拉手结对，通过电话、书信、QQ、微信、互赠礼品等形式加强交流交往交融。每年持续开展。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

**2.“民族团结一家亲”融情实践交流。**组织四川甘孜优秀学生到广东参加夏令营，增长见识、开拓视野。每年持续开展，每年安排30人，资金30万，与援甘指挥部共同实施。（**牵头单位：**团省委少年部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

（二）青年人才行动

**3.团干培训。**组织受援地共青团干部到广东参加培训。每年持续开展，资金总计不少于20万元。（**牵头单位：**团省委组织部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

**4.农村青年人才培训。**组织受援地农村致富带头人，到广东参加领头雁农村青年人才培训。每年持续开展，每年安排20人，资金20万元。（**牵头单位：**团省委青年发展部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

**5.青年创业帮扶。**组织广东企业家、专家学者、投资人担任民族青年（大学生）四川创新创业中心导师，开展创业培训活动。每年持续开展，每年安排30人，资金30万元。（**牵头单位：**团省委青年发展部、省青年创业就业促进中心，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

（三）青年学业就业创业助力行动

**6.捐资助学。**组织广东青联委员为四川甘孜建档立卡贫困家庭的学生提供生活、学习经费资助，捐赠书籍、教学设备等。每年持续开展，每年资助100人，每人1000元。（**牵头单位：**省青少年发展基金会、团省委统战联络部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

**7.展翅计划。**为受援地在广东就读的大学生提供实习岗位和创业就业交流平台。每年持续开展，共计提供500个岗位。（**牵头单位：**团省委学校部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

**8.微心愿帮扶。**组织广东青联委员收集受援地贫困学生的心愿梦想，由省青联小组帮助实现。 每年持续开展，帮扶资金总计不少于10万元。（**牵头单位：**团省委统战联络部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

（四）共青团强基固本工程

**9.青少年服务平台建设。**支持甘孜州建设10个州级示范青年之家阵地。每年持续开展，共计建设10个。（**牵头单位：**团省委基层组织建设部，**参与单位：**广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门等地市团委）

 七、工作要求

各地各部门要高度重视2018-2020年对口支援工作，牵头单位要对项目负总责，积极了解受援地需求，主动对接广东对口支援前方指挥部的要求，会同参与单位按照任务分工要求，制定具体实施方案，进一步细化措施，填报《广东共青团2018年对口支援工作项目推进表》。各参与单位要积极配合，加强协作，各负其责，共同完成各项工作任务。团省委统战联络部将会同办公室定期对分工项目实施情况进行督促检查，通报进展情况。

附件：1.广东共青团2018-2020年对口支援工作领导小组成员名单

 2.广东共青团2018-2020年对口支援工作项目计划表

3.广东共青团2018年对口支援工作项目推进表

附件1

广东共青团2018-2020年对口支援工作

领导小组成员名单

组 长：池志雄 团省委书记、党组书记

副组长：张志华 团省委副书记、党组成员

 梁均达 团省委副书记、党组成员

 武一婷 团省委副书记、党组成员

 唐 锐 团省委副书记、党组成员

 潘剑勇 团省委党组成员、广东青年职业学院（省团校）党委书记

成 员：徐 柳 团广州市委书记（喀什、林芝、甘孜）

 刘广阳 团深圳市委书记（喀什、林芝、甘孜）

 王树斌 团佛山市委书记（喀什、林芝、甘孜）

 李亚鹏 团东莞市委书记（喀什、林芝、甘孜）

 闵云童 团珠海市委书记（林芝、甘孜）

 刘航宏 团惠州市委书记（林芝、甘孜）

 李凯航 团中山市委书记（林芝、甘孜）

 梁钊俊 团江门市委书记（甘孜）

 廖 星 团省委办公室主任

王 浩 团省委直属机关党委专职副书记、组织部副部长

姚智超 团省委宣传部部长

谭 杰 团省委权益与社会工作部部长

谭传恩 团省委基层组织建设部部长

黄瑞轸 团省委青年发展部部长

张晓莉 团省委统战联络部部长

廖庆春 团省委学校部部长

 饶 玲 团省委少年部副部长（主持工作）

 林 楠 广东省青少年事业研究与发展中心主任

 梁苑玲 广东省希望工程服务中心主任

 黄廉东 广东省志愿者行动指导中心主任

朱瑞峰 广东省青年创业就业促进中心副主任

龚 庆 广东省青少年大数据及新媒体中心主任

领导小组办公室设在统战联络部，办公室主任由团省委副书记张志华兼任，团省委统战联络部部长张晓莉担任常务副主任，统战联络部副部长付胜杰同志担任副主任，办公室副主任郑斌、组织部副部长张东彦、宣传部副部长朱琳、权益与社会工作部副部长黄庚涛、基层组织建设部副部长张献伟、青年发展部副部长施爱华、学校部副部长许业河、少年部副部长马秋月、省青少年事业研究与发展中心专业技术人员辛琦、省希望工程服务中心副主任吴阳平、省志愿者行动指导中心七级职员黎业辉、省青年创业就业促进中心副主任谭川川、省青少年大数据及新媒体中心副主任庾月娥等同志担任办公室成员。

广东省共青团2018-2020年对口支援新疆工作项目计划表

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青少年交流行动 | 1 | 广东-喀什“民族团结一家亲”融情夏令营计划 | 进一步扩大“青少年民族团结一家亲融情夏令营”规模，开展广东与喀什青少年融情夏令营活动。 | 每年组织200名青少年赴广东参加夏令营。 | 600 | 600 | 团省委少年部 | 广州佛山 |
| 每年组织200名青少年赴深圳参加夏令营。 | 600 | 200 | 深圳 |
| 每年组织90-100名兵团三师青少年赴东莞，组织30-40名东莞青少年赴兵团三师参加夏令营。 | 390 | 300 | 东莞 |
| 2 | 广东-喀什中小学生手拉手书信交流计划 | 组织粤喀两地中小学生开展手拉手结对子，通过电话、书信、QQ、微信等形式进行日常联系。 | 每年持续开展。根据受援地情况，与受援地中小学学校、班级实现结对全覆盖。 | — | 40 | 团省委少年部 | 广州佛山东莞 |
| — | — | 深圳 |
| 3 | 喀什大中专学生赴广东参观交流计划 | 开展喀什地区所属大中专院校在读学生与广东省学生结对活动，组织结对学生赴广东学校参观交流。 | 每年组织30名学生赴广东高校参观交流。 | 90 | 90 | 团省委学校部、少年部 | 广州深圳佛山东莞 |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青少年交流行动 | 4 | 伽师学“识”佛山活动 | 组织新疆籍大学生走出校门，了解佛山经济发展及岭南传统文化，加深新疆及大学生们对佛山的认识。 | 每年持续开展。 | — | 6 | 佛山 | — |
| 5 | 广东优秀青年喀什结对认亲活动 | 组织广东青联委员为重点的优秀青年代表赴喀什地区与建档立卡贫困家庭结对认亲。原则上要求援助人、受援家庭青少年粤咯两地往来至少各一次。 | 每年组织30名青联委员参与。 | 90 | 100 | 团省委统战联络部 | 广州佛山东莞 |
| 每年组织20名青联委员参与。 | 60 | 6 | 深圳 |
| 6 | 青年企业家交流互访 | 组织青联、青企协、青科协、农村青年致富带头人协会成员进疆考察交流，鼓励企业家投资建厂。 | 每年组织一次考察交流。 | 30 | 30 | 团省委统战联络部、青年发展部 | 广州深圳佛山东莞 |
| 7 | 青少年文化产品宣传推广 | 包括两地青少年联谊活动专题片1部，青少年法制教育、民族团结教育、安全自护教育等方面的动画片、歌曲、童谣等一系列文化产品。 | 每年持续开展。 | — | 3 | 东莞 | — |
| 青年人才行动**项目****类别** | 8 | 广东高校西部计划志愿者宣传招募计划 | 继续扩大广东省高校毕业生赴新疆参加西部计划志愿者项目数量，重点加强医疗、教育、金融等专业毕业生来疆开展志愿服务力度。 | 根据团中央分配名额选派符合要求的大学毕业生。 | — | — | 省志愿者行动指导中心 | 深圳各高校团委 |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青年人才行动 | 9 | 喀什基层团干部赴广东培训计划 | 将喀什团干部培训纳入广东团干部教育培训规划，组织喀什团干部开展专题业务培训，提升业务能力。 | 每年组织50名团干部赴广东参加培训。 | 150 | 40 | 团省委组织部 | 广州深圳佛山 |
| 2018-2020年援疆干部中不少于3-5人兼职共青团干部、少先队辅导员。组织20名青年团干、少先队辅导员赴东莞参加5-7天的培训 | 60 | 60 | 东莞 |
| 10 | 广东团干部、优秀青年人才赴喀什挂职计划 | 每年选派6名团干部，非公企业、社会组织的优秀青年人才赴受援地挂职，时间由派出单位确定。 | 每年组织4名青年干部赴喀什挂职锻炼。 | 12 | 24 | 团省委组织部 | 广州深圳佛山 |
| 每年选派2名青年干部赴兵团三师挂职，为期3个月。 | 6 | 6 | 东莞 |
| 11 | 穗疏两地人才交流长效化机制建设 | 推进穗疏两地团干部开展长效交流工作，支持两地团干部相互选派挂职，安排两地教师围绕志愿者、团干培训进行教学交流活动。 | 每年持续开展。 | — | 10 | 广州 | — |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青年人才行动 | 12 | 深喀义工交流计划 | 举办 “喀什志愿服务组织管理骨干深圳研修班”和“深圳义工赴喀什访问交流活动”。组织志愿者骨干和义工进行志愿服务交流工作。 | 每年组织10名义工赴喀什开展志愿服务交流工作。 | 30 | 18 | 深圳 | — |
| 13 | 优秀青年人才培养 | 由援疆省市每年向兵团三师高中毕业生提供30名定向高校录取名额；由援疆省市为100名兵团三师优秀初中毕业生提供赴援疆省市各中学就学，三年学业完成后返回兵团三师参加高考。 | 每年持续开展。 | 130 | — | 东莞 | — |
| 青年就业创业助力行动 | 14 | 在广东新疆籍少数民族大学生留广东就业帮扶计划 | 建立新疆籍少数民族大学生在广东见习、就业、创业帮扶工作机制，每年为新疆籍在读少数民族大学生在广东协调解决见习岗位，每年帮助不少于60名新疆籍少数民族大学毕业生在广东实现就业。 | 每年向30名新疆籍少数民族大学毕业生提供见习、实习及就业岗位机会。 | 90 | — | 团省委学校部、省青年创业就业促进中心 | 广州佛山东莞 |
| 每年帮助30名新疆籍少数民族大学毕业生在深圳就业。 | 90 | — | 深圳 |
| 15 | 广东新疆籍务工青年联系服务计划 | 将内地新疆籍务工经商青年纳入广东省共青团工作格局。对新疆外出务工青年在工作活动覆盖、阵地共享、青年交流交往等方面给予支持。 | 每年持续开展，广东省各区县团委摸清底数，经常联系，组织相应活动。 | — | — | 团省委组织部、 基层组织建设部 | 广州深圳佛山东莞 |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青年就业创业助力行动 | 16 | 喀什创业青年赴广东培训计划 | 每年组织80名新疆籍创业青年赴广东知名企业、新兴优势企业、培训机构、投资公司等地点参观学习交流，提高创业能力和创业成功率。 | 每年组织30名创业青年赴广东参加创业培训。 | 90 | 90 | 团省委青年发展部 | 广州佛山东莞 |
| 每年双方组织50名青年代表互访交流学习，双方各自承担人员相关经费。 | 150 | 45 | 深圳 |
| 17 | 青年职业技能培训 | 组织青年企业家、青联委员、青科协成员对兵团三师的青年开展创业增收、电子商务、志愿服务等方面的培训和交流。 | 2018-2020年内组织一次培训交流。 | 30 | 30 | 东莞 | — |
| 18 | 兵团青年赴援疆省市就业 | 由援疆省市为兵团三师富余青年劳动力提供就业岗位, 由东莞市青联发动青联委员提供就业岗位信息，双向选择。 | 每年向兵团三师青年提供50个就业岗位。 | 150 | — | 东莞 | — |
| 19 | 特色产品市场拓展推介 | 免费参加特色产品市场拓展推介机会。结合东莞市的相关农产品、纺织品展会的相关情况，邀请兵团三师的企业参与。 | 每年持续开展。 | — | — | 东莞 | — |
| 20 | 青年创业园建设 | 根据兵团三师工业园区的建设情况建设兵团三师青年创业园，争取为青年创业园的创业青年提供场地、政策方面的支持。 | 每年持续开展。 | — | — | 东莞 | — |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青年就业创业助力行动 | 21 | 希望工程圆梦行动 | 将兵团三师的学生纳入广东省青少年基金会的“圆梦行动”工作中，资助学生完成学业。 | 每年资助150名小学生。 | 450 | 7.5 | 省青少年发展基金会 | 东莞 |
| 青年学业助力行动 | 22 | “希望工程”资助喀什困难学生就学计划 | 支持喀什地区建档立卡贫困家庭的学生顺利完成学业。 | 每年资助不少于 15 万元，具体人数和发放标准每年根据实际情况由广东，喀什双方协商确定。 | 90 | 45 | 省青少年发展基金会 | 广州深圳佛山东莞 |
| 23 | 希望小学多功能室建设 | 改善贫困村办学条件，捐赠快乐音乐教室、快乐美术室、多媒体室、电脑室、文体器材、双语语音教室等相关设备。 | 每年建设3个多功能室，每个投入5万元。 | 9 | 45 | 省青少年发展基金会 | 广州深圳佛山东莞 |
| 24 | 支持喀什基层学校少先队鼓号队建设计划 | 援助一批少先队鼓号器材。 | 每年援助2所学校鼓号队，每所投入1.5万元。 | 6 | 9 | 省青少年发展基金会、团省委少年部 | 广州佛山东莞 |
| 每年援助5所小学鼓号队器材。 | 15 | 15 | 深圳 |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 青年学业助力行动 | 25 | 穗疏手拉手图书室 | 动员社会力量，支持建设 “穗疏手拉手图书室”。 | 每年援建25所学校图书室。 | — | 30 | 广州 | — |
| 26 | “青年驿站”交流计划 | 优化“青年驿站”机制，为喀什应届大学生来深求职创造便利条件，为来深求职的喀什应届大学生提供7天免费住宿。鼓励优秀站友赴喀什开展访问交流活动，每年组织10名优秀站友和喀什骨干开展互访交流工作。 | 每年组织10名青年工作骨干互访交流。 | 30 | 18 | 深圳 | — |
| 其他**项目****类别** | 27 | 援助青少年活动中心建设 | 援助喀什青少年活动中心、疏附县青少年活动中心，引入广东的成熟运营管理模式，推动师资建设、课程设置、活动开展、考察互访和项目合作，推动喀什、疏附青少年活动中心服务升级。 | 每年持续开展 | — | 20 | 团省委宣传部、省青少年宫协会 | 广州深圳 |
| 28 | 健康直通车 | 组织医疗专家团进新疆，为当地群众提供义诊、赠药活动，安排医疗专家与当地医生结对，进行长期指导，提升当地医疗水平，并对喀什市青少年进行心理疏导和思想引导。 | 每年组织一次义诊。 | — | 150 | 省志愿者行动指导中心 | 广州深圳佛山东莞 |
| 29 | 青年之家建设 | 为兵团三师“青年之家”建设提供物资、资金的支持。 | 每年支持一定物资和资金。 | — | — | 东莞 | — |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头部门** | **参与单位** |
| 其他 | 30 | 共青团、少先队组织共建 | 两地共青团组织、少先队组织结对，共建共同谋划、参与大型活动。 | 2018-2020年结合手拉手交流及培训活动持续开展。 | — | — | 东莞 | — |
| 31 | 希望工程快乐体育园地 | 为兵团三师32所中小学和1所职业技术学校建设希望工程快乐体育园地各1个，建设快乐音乐教室、快乐美术教室、希望多媒体教室、希望电脑室等希望小学建设升级项目。 | 2018-2020年实施，结合东莞市的援疆工作统筹考虑。 | — | — | 东莞 | — |
| 合计 | 项目数量 | 31 | 涉及人数 | 3448人 | 涉及资金 | 2037.5万元 |

广东省共青团2018—2020年对口支援西藏工作项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头单位** | **参与****单位** |
| 青少年交流行动 | 1 | 中小学生“手拉手”结对书信交流 | 巩固两地中小学校及班级结对基础，扩大两地青少年手拉手结对规模，提高书信和在线交流频次，不断促进西藏和内地青少年间的交往交流。 | 2018-2020年，实现受援地中小学结对全覆盖，开展日常性交流。 | — | 10 | 团省委少年部 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山 |
| 2 | “民族团一家亲”融情实践交流 | 组织受援地青少年到广东开展“民族团结一家亲”融情实践活动。 | 每年实施。每年不少于30人，每年不少于12.5万元。 | 90 | 90 | 团省委少年部 |
| 3 | 各界青年互访交流 | 组织两地基层团干部、大学生村官、青联委员、青年企业家等，开展学习考察交流互访活动。 | 每年实施。两地每年各20人、10天，资金20万元。 | 120 | 60 | 团省委统战联络部 |
| 4 | 义工交流计划 | 组织开展志愿服务骨干、义工的合作交流。 | 每年实施。每年10人，资金6万元。 | 30 | 18 | 深圳 | — |
| 青年人才行动 | 5 | 广东高校西部计划西藏专项志愿者宣传招募计划 | 根据团中央西部计划全国项目办要求，实施西部计划西藏专项工作，选派志愿者进藏志愿服务。 | 每年实施。 | — | — | 省志愿者行动指导中心 | 各高等学校团委 |
| 6 | 希望乡村教师计划西藏专项 | 选拔优秀应届毕业生、在校大学生及社会爱心人士，进行培训后参与支教服务半年至2年。 | 每年招募教师志愿者30人，每人每年5万。 | 90 | 450 | 省青少年发展基金会 | 对口支援地市 |

| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头单位** | **参与单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青年人才行动 | 7 | 团队干部培训 | 组织受援地团干部、少先队辅导员到广东参加培训。 | 每年实施。每年50人，资金150万元。 | 150 | 150 | 团省委组织部、少年部 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山 |
| 8 | 青年人才培训 | 组织受援地创业青年、青年农牧民致富带头人到广东参加实践培训。 | 每年实施。每年10人，资金10万元。 | 30 | 30 | 团省委青年发展部 |
| 9 | 健康直通车 | 组织医疗专家团进西藏，为当地群众提供义诊、赠药活动，安排医疗专家与当地医生结对，进行长期指导，提升当地医疗水平，并对喀什市青少年进行心理疏导和思想引导。 | 每年组织一次义诊。 | — | 230 | 省志愿者行动指导中心 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山有关高校和医院团委 |
| 青年学业就业创业助力行动 | 10 | 资助在粤就读建档立卡贫困家庭大学生 | 资助在粤就读建档立卡贫困家庭大学生；为西藏籍学生提供实习见习、就业创业帮扶服务等。 | 每年实施。资助总计100人。 | 100 | — | 团省委学校部 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山 |
| 11 | 资助受援地建档立卡贫困家庭学生 | 资助受援地建档立卡贫困家庭学生。 | 每年实施。每年100人，每人1000元。 | 100 | 30 | 省青少年发展基金会 |
| 青年学业就业创业助力行动 | 12 | 希望工程资助教学设备 | 为受援地小学捐赠音乐、美术、多媒体、文体器材等物资设备。 | 每年实施。每年援助3所学校，每所5万元。 | 9 | 45 | 省青少年发展基金会 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山 |
| 13 | 青联委员结对帮扶 | 组织广东青联委员、青年企业家与受援地建档立卡贫困家庭结对，开展帮扶活动。 | 每年实施。每年10户，每户3万。 | 30 | 90 | 团省委统战联络部 |
| 14 | 青年创业帮扶 | 扶持返乡青年、大学生和农牧区青年开展创业帮扶。开展青年驿站，为赴粤求职人员提供7天免费住宿，创造便利条件。 | 每年实施。每年交流不少于10人。 | 30 | 30 | 深圳 | — |
| 共青团强基固本工程共青团强基固本工程 | 15 | 青少年思想政治引领 | 为受援地团委提供青少年思想政治工作经费，支持开展青少年思想引领工作。鼓励有对口援建任务的地市，根据自身情况灵活开展文体、经济、宣传等特色活动。 | 每年实施。捐助团市委10万元，7县各2万元。 | — | 24 | 省青少年发展基金会 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山 |
| 16 | 基层团组织建设 | 为受援地乡村基层团组织捐赠团务用品；为西藏林芝市团委捐赠办公物资。 | 每年为基层团组织捐赠价值10万元物资；为团市委一次性捐赠20万元办公物资。 | — | 50 |
| 17 | 少先队阵地建设 | 为受援地学校捐赠少先队鼓号设备，支持少先队阵地建设。 | 每年实施。每年3套，每套1.5万元。  | 9 | 13.5 | 团省委少年部、省青少年发展基金会 | 对口支援地市 |
| 18 | “i志愿”系统免费部署应用 | 依托“i志愿”系统，研发西藏志愿服务信息系统，并安排培训讲师协助在全区开展系统的推广应用，促进西藏志愿服务信息化工作的发展。 | 2018-2020年，西藏各地市、地区全部启用西藏志愿服务信息系统，志愿者、志愿服务组织及团体入驻系统，并普遍通过系统发布开展志愿服务活动。 | — | 300 | 省青少年大数据及新媒体中心 | — |
| 项目个数 | 18 | 涉及人数 | 838人 | 资金安排 | 1620.5万元 |

广东省共青团2018—2020年对口支援四川藏区工作项目计划表

| **项目****类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **具体实施意见** | **人数/数量** | **资金****（万元）** | **牵头单位** | **参与****单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青少年交流行动 | 1 | 中小学生“手拉手”结对书信交流 | 组织两地青少年手拉手结对，通过电话、书信、QQ、微信、互赠礼品等形式加强交流交往交融。 | 每年实施。 | — | — | 团省委少年部 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山江门 |
| 2 | “民族团结一家亲”融情实践交流 | 组织四川甘孜优秀学生到广东参加夏令营，增长见识、开拓视野。  | 每年实施。与援甘指挥部共同实施。 | 90 | 90 |
| 青年人才行动 | 3 | 团干培训 | 组织受援地共青团干部到广东参加培训。 | 每年实施。资金总计不少于20万元。 | — | 20 | 团省委组织部 |
| 4 | 农村青年人才培训 | 组织受援地农村致富带头人，到广东参加领头雁农村青年人才培训。 | 每年实施。每年安排20人、20万元。6个支援地团市委负责。 | 60 | 60 | 团省委青年发展部 |
| 5 | 青年创业帮扶 | 组织广东企业家、专家学者、投资人担任民族青年（大学生）四川创新创业中心导师，开展创业培训活动。 | 每年实施。每年安排30人，资金30万元。 | 90 | 90 | 团省委青年发展部、省青年创业就业促进中心 |
| 青年学业就业创业助力行动 | 6 | 捐资助学 | 组织广东青联委员为四川甘孜建档立卡贫困家庭的学生提供生活、学费资助，捐赠书籍、教学设备等。 | 每年实施。每年100人，每人1000元。 | 300 | 30 | 省青少年发展基金会、团省委统战联络部 | 广州深圳佛山东莞珠海惠州中山江门 |
| 7 | 展翅计划 | 为受援地在广东就读的大学生提供实习岗位和创业就业交流平台。 | 每年实施。总计提供500个岗位。 | 500 | — | 团省委学校部 |
| 8 | 微心愿帮扶 | 组织广东青联委员收集受援地贫困学生的心愿梦想，由省青联小组帮助实现。 | 每年实施。帮扶资金总计不少于10万元。 | — | 10 | 团省委统战联络部 |
| 共青团强基固本工程 | 9 | 青少年服务平台建设 | 支持甘孜州建设10个州级示范青年之家阵地。 | 每年实施。总计建设10个。 | 10 | 50 | 团省委基层组织建设部 |
| 项目个数 | 9 | 涉及人数 | 960人 | 资金安排 | 260万元 |

附件3

2018年共青团对口支援新疆工作项目计划推进表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **进度计划** | **牵头单位****（部门）** | **责任人** | **计划资金** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门（单位）： 填表人： 盖章

2018年共青团对口支援西藏工作项目计划推进表

填报部门（单位）： 填表人： 盖章

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **进度计划** | **牵头单位****（部门）** | **责任人** | **计划资金** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2018年共青团对口支援四川藏区工作项目计划推进表

填报部门（单位）： 填表人： 盖章

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **进度计划** | **牵头单位****（部门）** | **责任人** | **计划资金** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 共青团广东省委办公室 |  2018年6月5日印发 |