共青团广东省委员会

广东省精神文明建设委员会办公室

广东省教育厅

广东省福利彩票发行中心

团粤联发〔2022〕34号

关于印发《“广东福彩乡村美育计划”

实施方案》的通知

有关地市团委、文明办、教育局、福彩中心：

现将《“广东福彩乡村美育计划”实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

共青团广东省委员会   广东省精神文明建设委员会办公室

广 东 省 教 育 厅        广东省福利彩票发行中心

2022年9月16日
“广东福彩乡村美育计划”实施方案

根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》及《中国儿童发展纲要（2021—2023）》的有关要求，为乡村地区青少年儿童提供优质素质教育课程，促进教育资源均衡发展，帮助乡村青少年儿童全面成长，以美筑魂、以美育人，赋能乡村振兴，团省委、省文明办、省教育厅、省福彩中心联合发起2022年“广东福彩乡村美育计划”（以下简称“乡村美育计划”），具体实施方案如下。

- 组织架构

- 主办单位

共青团广东省委员会

广东省精神文明建设委员会办公室

广东省教育厅

广东省福利彩票发行中心

- 承办单位

广东省青少年宫协会、各地市团委、文明办、教育局、市福利彩票发行中心、青少年宫（青少年活动中心）。

二、总体目标

以文化教育带动乡村振兴，助力“双减”政策，促进教育公平，进一步推动我省社会福利和社会公益事业的发展，发挥青少年宫（青少年活动中心）在校外教育中的重要作用，整合优质素质教育课程及教师资源送进粤东西北地区乡村学校，助力打造乡村美育社团，保障学生就近享有高质量素质教育，促进青少年儿童全面健康发展，传播福利彩票公益慈善理念。

- 三、活动时间

自通知下发起，到2023年6月30日为止。

- 四、主要服务对象

粤东西北地区乡村少年儿童

五、工作内容

（一）“福彩乡村流动少年宫”送教入乡村活动

各地市团委联合福彩中心，依托所在区域青少年宫（青少年活动中心），整合优质素质教育课程和教师资源，利用寒暑假、周末等时间段进入当地乡村学校或其他青少年校外的活动场所开展流动少年宫送教活动，课程内容应丰富多样，具有积极的育人效应。

（二）“福彩乡村美育社团”定点支持项目

各承办单位组织优秀社会教育教师前往粤东西北地区的乡村学校，根据当地软硬件的条件，利用430课后服务时间指导、帮助当地乡村学校打造素质类（音乐、舞蹈、美术、科技等）社团，定期到学校开展培训和指导，如遇疫情、天灾等不可抗力因素，可开展线上授课指导。

- 六、实施步骤

- （一）收集乡村学校信息（2022年9月30日前）。粤东西北地区各地市团委、教育局要积极动员当地青少年宫（青少年活动中心）参与“乡村美育计划”。由地市团委牵头收集当地乡村学校的具体信息（包括学生人数、地理位置、授课需求等）于2022年9月30日前将《“广东福彩乡村美育计划”信息收集表》（附件）报送团省委少年部，审核通过后将相关资料复印一份报给省福彩中心存档。

- （二）整体开展送教活动（2022年10月30日前）。全省各地统一开展“乡村美育计划”送教活动，流动少年宫和美育社团项目可以选择性开展，并做好相关宣传工作。

- （三）年度活动总结报送（2023年6月30日前）。各地市青少年宫（青少年活动中心）将本年度参与“乡村美育计划”的学生名单及活动开展情况报送至团省委少年部，待整理汇总后将相关数据报给省福彩中心存档。

- 七、职责分工

团省委及各地市团委负责各工作项目的组织、协调、联系和发动，包括方案制订、资源统筹、组织实施、活动推进等，统筹协调当地新闻媒体对活动进行宣传推广。

省文明办及各地市文明办负责指导“乡村美育计划”的落地实施，协调各地乡村复兴少年宫或乡村学校少年宫，及其他文化活动阵地予以配合。

省教育厅及各地市教育部门负责协调当地乡村学校，落实好各学校的具体需求，并予以积极配合。

省福彩中心负责落实活动经费，并配合活动的公益宣传推广。省福彩中心负责安排省级示范活动补贴经费30万，由省级示范活动承办单位按照500元/人的标准，为10间及以上粤东西北地区的学校（如梅州、韶关、茂名等省内欠发达地区乡村学校）提供不少于600个福彩公益学位，支持开展流动少年宫及学校美育社团建设活动。各地市福彩中心根据实际情况自行决定是否开展该项活动和安排经费。

省青少年宫协会负责承办省级示范活动，统筹实施并指导各地市青少年宫（青少年活动中心）开展培训及活动，包括教学设计、课程安排、师资统筹、学员辅导等。

八、工作要求

- （一）加强组织，协调联动。各地各单位要高度重视，安排专人负责，加强协调沟通，落实责任目标。要定期分析和解决工作中存在的问题，确保项目有序推进。各地市团委按照规定时间节点上报相关材料。

- （二）整合资源，提供保障。各地各单位要积极整合当地优质课程资源，统筹当地青少年宫（青少年活动中心）优秀教师加入授课队伍，引导更多社会资源向乡村少年儿童倾斜，为“乡村美育计划”的实施提供保障。

（三）强化宣传，营造氛围。各地各单位要积极调动传统新闻媒体及新媒体的宣传力量，弘扬福利彩票公益慈善理念，传播福彩“公益、责任、阳光”核心价值，努力提升社会公众对“乡村美育计划”的关注度，于每年度项目结束时向公众汇报本年度活动开展、社团建设等情况，营造良好的社会公益氛围。

附件：“广东福彩乡村美育计划”信息收集表

联系人及联系方式

团 省 委：李群英、赵曼

联系电话：020—87185621

邮    箱：tsw_snb@gd.gov.cn

邮寄地址：广州市寺贝通津1号大院团省委少年部

邮    编：510080

省文明办：魏昌平，电话：020—87195367

省教育厅：沈业，电话：020—37628260

省福彩中心：刘志威，电话：020—83637512

附件

“广东福彩乡村美育计划”信息收集表

地市（盖章）：

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 课程需求 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：联系人为学校负责人。