## Sheet1
学校部2022年工作项目甘特表
项目 | 开始时间 | 计划工期 | 重要月份 | 月份
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
思想引领
灯塔工程 | 2 | 4 | 5 | 月份 2: 工作通知; 月份 3: 项目申报; 月份 4: 项目评选; 月份 5: 集中展示
青马工程 | 2 | 10 | 5 |  | 工作指引 | 筛选课程 | 集体备课 | 集中宣讲 | 集中宣讲 | 集中培训 | 日常培训 | 日常培训 | 日常培训+实践交流 | 日常培训
“青春百年路 永远跟党走” 主题团日活动校级竞赛 | 2 | 4 | 5 | 月份 2: 工作通知; 月份 3: 校级竞赛; 月份 4: 校级竞赛; 月份 5: 省级择优展示
“我在xx大学，献礼党的二十大！”主题宣传教育实践活动 | 9 | 3 | 10 | 月份 9: 工作指引; 月份 10: 集中展示; 月份 11: 择优展示
高校共青团
推动改革 | 1 | 7 | 3 | 月份 1: 督办提醒逾期换届高校; 月份 2: 逾期换届高校线上培训; 月份 3: 全省通报改革情况; 月份 6: 中期检查; 月份 9: 重点督办改革不彻底的高校; 月份 10: 组织线上培训; 月份 12: 全省通报批评落实改革不力情况
团干协管 | 3 | 10 | 8 |  |  | 新任职团委书记集中谈话 | 干部协管考察 | 干部协管考察 | 干部协管考察 | 修订指引 | 下发指引并组织线上培训 | 督办校级团委书记配备率 | 干部协管考察 | 干部协管考察 | 年度检查
团员发展 | 1 | 12 | 2 | 月份 1: 团员发展计划摸查; 月份 2: 下发团员发展指标; 月份 6: 中期检查; 月份 11: 督办指标使用情况并回收指标
基层活力 | 1 | 12 | 7 | 下发2022通知并下拨2021年秋季奖金 | 颁发2021年度“活力在基层部”获奖证书 | “活力在基层”省级展示活动 |  |  | 春季省级评审 | 公布春季结果并形成信息专报 | 下拨春季奖金 | 春季优秀项目展示及秋季项目推进会 |  |  | 秋季省级评审及年度总结
智慧团建 | 1 | 12 | 11 | 月份 1: 完善指引; 月份 3: 系统培训; 月份 5: 学社衔接督办; 月份 6: 中期检查; 月份 10: 通报重要指标完成情况
两红两优 | 3 | 3 | 4 | 月份 3: 下发通知; 月份 4: 收集申报材料并开展评选工作; 月份 5: 公布评选结果并表彰
实践育人 | 2 | 4 | 5 | 月份 5: “第二课堂成绩单”工作现场推进会; 月份 6: 调研推进大学生团员到社区报到工作; 月份 8: “第二课堂成绩单”体系建设指引
学联学生会
学联换届 | 1 | 5 | 5 | 月份 1: 制定筹备方案; 月份 2: 召开省学联全体委员会会议（线上会议）并报请示; 月份 3: 推选代表团体、代表; 月份 4: 确定大会材料及各项安排; 月份 5: 召开大会并形成工作报告
深化改革 | 1 | 6 | 12 | 月份 1: 修订指引; 月份 3: 推动学生会春季培训; 月份 4: 推动主席团单位召开学代会; 月份 9: 推动学生会秋季培训; 月份 10: 高校学代会召开线上培训; 月份 12: 督办高校学代会完成情况并总结
学联建设 | 1 | 6 | 7 | 月份 1: 督办逾期换届学联; 月份 3: 学联学生会集体学习会; 月份 4: 学联学生会集体学习会; 月份 5: 学联学生会集体学习会; 月份 7: 制定地市学联代表大会工作指引; 月份 8: 制定地市学联联络工作方案
评先评优 | 1 | 4 | 5 | 月份 1: 下发通知; 月份 2: 收集申报材料并开展评选工作; 月份 3: 公布评选结果; 月份 5: 表彰先进
干部选拔 | 1 | 8 | 3 | 下发执行主席、学联工作人员选拔通知 | 选拔学联干部 | 执行主席笔试、面试以及确定人选 | 执行主席跟班学习 |  | 确定执行主席人选 | 下发任职文件 | 下发学联干部选拔通知 | 确定人选学联干部人选并培训
成长服务
三下乡 | 1 | 6 | 6 | 月份 1: 2021年度表彰发文; 月份 2: 颁发省级获奖证书; 月份 5: 下发2022三下乡通知; 月份 6: 召开推进会; 月份 9: 评选优秀及总结，发布粤团要讯; 月份 10: 制作汇编材料
科技学术季活动 | 1 | 8 | 6 | 制定通知以及征求承办意向 | 下发通知 | 开展校级比赛 |  |  | 子项目省级决赛 | 省级决赛获奖公示 | 省级决赛获奖发布并印刷证书 | 颁发获奖证书 | “青马红客100”信息专报
文体艺术季活动 | 8 | 5 | 11 | 月份 8: 制定通知以及征求承办意向; 月份 9: 下发通知; 月份 10: 开展校级比赛; 月份 11: 子项目省级决赛; 月份 12: 省级决赛获奖公示
展翅计划 | 1 | 11 | 5 | 月份 1: 会签行动方案; 月份 2: 寒假实习; 月份 3: 暑期岗位募集; 月份 6: 投递简历和配岗; 月份 7: 暑期实习; 月份 9: 就业指导和就业信息服务 收集实习生和实习单位意见反馈; 月份 11: 工作总结
创新创业
挑战杯 | 1 | 9 | 9 | 会签正式通知 | 项目申报和前置审核 | 小挑省赛网络评审 大挑国赛 | 小挑省赛终审决赛 | 小挑省赛工作总结 | 开展科创集训营并邀请专家开展小挑国赛培训会 | 小挑国赛作品打磨 | 小挑国赛作品打磨 | 小挑国赛终审决赛
千校万岗 | 2 | 9 | 9 | 月份 2: 联系团中央了解2022年考核指标; 月份 4: 每周通报一次高校结对帮扶成功率和通报空白offer; 月份 9: 启动2023届毕业生帮扶结对工作; 月份 10: 督促高校完成2023届毕业生帮扶结对录入
攀登计划 | 1 | 9 | 8 | 确定2022年度攀登计划立项评审和资金分配方案 | 年后2022年资金分配方案报财厅 | 1.2020年度结项系统开放和资料上传 2.发布2021年度中期检查通知 3.2022年度下发资金通知 | 1.2020年度结项验收 2.2021年度中期检查 | 1.2020年度结项验收 2.2021年度中期检查 3.2023年度项目申报通知 | 2023年度项目申报 | 2023年度项目校级审核 | 2023年度省级审核和评审 | 确定2023年度评审结果以及资金分配方案